## 1,Talento Humano
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2022
ITEM | Política | Actividaes | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos | Contratar la realización de un Estudio técnico de cargas laborales | 2022 | Direccion - Subdireccion administrativa
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Diseñar e implementar proyectos de aprendizaje en equipo. | Incluir en el PETH | 2022 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad. | Continuar implementacion de politica de gestion del conocimiento | 2022 | Direccion - Subdireccion administrativa
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incorporar las situaciones de discapacidad de los servidores dentro de la planeación del talento humano. | Incluir en el PETH | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo
5 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Analizar las causas del retiro de los servidores de salen de la entidad, con el fin de implementar acciones de mejora en la gestión del talento humano. | Implementar formato creado | 2022 | Direccion - Subdireccion administrativa
6 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Implementar mecanismos suficientes y adecuados para transferir el conocimiento de las personas que se retiran a quienes continúan vinculados. | Continuar implementacion de politica de gestion del conocimiento | 2022 | Direccion- Subdireccion administrativa
7 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Modificar el manual de funciones de la entidad con base en los requisitos de la ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019 en lo que respecta a la facilidad de los jóvenes para el ingreso a la administración pública. | Modificar perfiles de manual de funciones | 2023 | Subdireccion administrativa | No es permitido por los concursos de meritos actuales
8 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Someter a concurso de mérito todos los 2 empleos de carrera administrativa que se encuentren en vacancia definitiva. | Iniciar proceso | 2022 | Direccion - Subdireccion administrativa
9 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Vincular personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano, y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de competencias). | Modificar perfiles de manual de funciones | 2023 | Subdireccion administrativa | No es permitido por los concursos de meritos actuales

## 2,Integridad
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2022
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Integridad | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen un cronograma de actividades. | Elaborar un modelo de paso a paso del reporte de los conflictos de intereses. | 2022 | Talento humano y contratista de apoyo
3 | Integridad | Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan de gestión de integridad para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión. | Habilitar espacios fisicos dentro de la entidad para desarrollar grupos de discusión tambien se hará mediante encuesta de satisfacción, compartida por enlace desde google drive y direccionada por la oficina de tecnologías de la información que permitan retroalimentar la información dirigida a los servidores públicos. | 2022 | Talento humano
4 | Integridad | Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover el Código de Integridad | Definir presupuesto para la vigencia 2022 con la Subdirección Administrativa y Financiera | 2022 | Talento humano

## 3,Planeacion
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2022
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Planeación Institucional | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de elaboración de normatividad formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Implementar politica de parricipacion ciudadana al 100% | 2022 | Contratista Particicacion ciudadana
2 | Planeación Institucional | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de formulación de la planeación definidas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Implementar politica de parricipacion ciudadana al 100% | 2022 | Contratista Particicacion ciudadana
3 | Planeación Institucional | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos definidas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Implementar politica de parricipacion ciudadana al 100% | 2022 | Contratista Particicacion ciudadana
4 | Planeación Institucional | Mejorar las actividades de elaboración de normatividad mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Implementar politica de parricipacion ciudadana al 100% | 2022 | Contratista Particicacion ciudadana
5 | Planeación Institucional | Mejorar las actividades de formulación de la planeación mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Implementar politica de parricipacion ciudadana al 100% | 2022 | Contratista Particicacion ciudadana
6 | Planeación Institucional | Mejorar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Implementar politica de parricipacion ciudadana al 100% | 2022 | Contratista Particicacion ciudadana
7 | Planeación Institucional | Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | Implementar politica de servicio al ciudadano al 100% | 2022 | Contratista Servicio al ciudadano
8 | Planeación Institucional | Formular un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la entidad a partir de las necesidades identificades, e implementarlo mediante un acto adiministrativo. | Implementar SGSI | 2022 | Contratista TIC
9 | Planeación Institucional | Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política o estrategia de servicio al ciudadano. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2022 | Contratista Servicio al ciudadano
10 | Planeación Institucional | Diseñar indicadores para medir las características y preferencias de los ciudadanos como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2022 | Contratista Servicio al ciudadano
11 | Planeación Institucional | Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2022 | Contratista Servicio al ciudadano
12 | Planeación Institucional | Diseñar indicadores para medir el tiempo de atención como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2022 | Contratista Servicio al ciudadano
13 | Planeación Institucional | Diseñar indicadores para medir el uso de canales como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2022 | Contratista Servicio al ciudadano
14 | Planeación Institucional | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre los mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas. | Solicitar a TIC | 2022 | Comité de GyD-Contratista de apoyo politica de participación ciudadana
Note on H14: ====== ID#AAAAKqcJJrI Sistemas IDM (2020-11-17 16:24:07) para este caso puntual se debe contar con el profesional capacitado para realizar el sistema de gestion.

## 4,Fortalecimiento Org.
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2022
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos. | Contratar la realización de un Estudio técnico de cargas laborales ,para presentar proyecto de reorganización administrativa | 2022 | Direccion - Subdireccion administrativa
2 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Evaluar la suficiencia y efectividad de las acciones implementadas para optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, el reciclaje y el ahorro de agua y de energía de la entidad. | implementar SGA | 2022 | Subdireccion tecnica - contratista gestion ambiental

## 5,Evaluacion
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2022
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
4 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Solicitar a TIC | 2022 | Contratista TIC | en proceso
5 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación mediante los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | Implementar politica de participacion ciudadana | 2022 | Contratista participacion ciudadana
6 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones detalladas por grupo de valor para el desarrollo de ejercicios de diálogo. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2022 | Contratista servicio al ciudadno
7 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones detalladas por grupo de valor para la incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2022 | Contratista servicio al ciudadno
8 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Implementar acciones de mejoramiento a partir de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2022 | Contratista servicio al ciudadno
9 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Desarrollar ejercicios de rendición de cuentas teniendo en cuenta las necesidades de los grupos de valor, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2022 | Contratista servicio al ciudadno
12 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2022 | Contratista servicio al ciudadano
13 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Diseñar indicadores para medir el tiempo de atención como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2022 | Contratista servicio al ciudadano

## 6,Defensa Juridica
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2022
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Defensa Jurídica | Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por un mejoramiento continuo. | Programar los comités de conciliación 2 veces en el mes | 2022 | Asesor Jurídico Externo

## 7,Gestión del Conocimiento
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2022
ITEM | Política | Recomendaciones | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Gestión del Conocimiento | Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad para establecer necesidades de nuevo conocimiento. | Realizar reunión con la profesional social del área técnca, con el fin de identificar procedimientos que no se encuentran estandarizados en la entidad, y que la profesional actualice su manual de procedimientos. | mayo de 2022 | Profesional de apoyo de calidad | en ejecución
2 | Gestión del Conocimiento | Generar métodos organizacionales nuevos o mejorados como contribución de la innovación en los procesos de la entidad. | Realizar capacitación por parte del personal de sistemas en herramientas tecnologicas que ayuden a mejorar procesos en la entidad. | Agosto de 2022 | Talento Humano | En proceso de ejecucion
3 | Gestión del Conocimiento | Contar con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de gestionar proyectos de investigación que se vayan a adelantar en la entidad. | Articular con otras entidades cuando se requiera gestionar proyectos de investigacion. | Diciembre de 2022 | profesional de proyectos
4 | Gestión del Conocimiento | Desarrollar las acciones necesarias para gestionar las actividades y productos de investigación que se adelanten en la entidad. | Realizar convenios con entidades cuando se requiera proyetos de investigación | Diciembre de 2022 | profesional de proyectos
5 | Gestión del Conocimiento | Generar acciones de aprendizaje basadas en problemas o proyectos, dentro de su planeación anual, de acuerdo con las necesidades de conocimiento de la entidad, evaluar los resultados y tomar acciones de mejora. | Ejecutar el plan de capacitación anual. | Diciembre de 2022 | Talento Humano | En proceso de ejecucion
6 | Gestión del Conocimiento | Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad. | Seguir cargando información en el espacio virtual de la intranet "memoria institucional" para el conocimiento de los grupos de valor. | Diciembre de 2022 | Profesional apoyo politica conocimiento | En proceso de ejecucion

## 8,Gestión documental
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2022
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Gestión Documental | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos. | A la fecha no se ha realizado estudio ya que por los cargos que se encuentran en concurso actualmente, no es posible realizar cambios a la planta de personal ni al manual de funciones | 2022 | Dirección General -Talento Humano -Subdirección administrativa | No
a | Gestión Documental | Disponer de bienes adecuados y suficientes para satisfacer las necesidades de los diferentes procesos y áreas de trabajo. | El inventario ya se hizo y se cuenta con los elementos necesarios | 2022 | Dirección - Subdirección administrativa | En ejecución
3 | Gestión Documental | Inscribir en el Registro unico de Series Documentales la Tabla de Retención Documental -TRD. | Estamos en el proceso de elaboracion de la TRD de acuerdo a la normatividad vigente acuerdo 004 de 2019 del AGN | 2022 | Secretaria Ejecutiva - Contratista de Apoyo de Subdirección Administrativa | En proceso de ejecucion
4 | Gestión Documental | Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. | Durante la vigencia 2021 se tuvieron grandes avances y para este año 2022 se esta elaborando cronograma de actividades a ejecutar del Sistema Integrado de Conservación - SIC. | 2022 | Secretaria Ejecutiva - Contratista de Apoyo de Subdirección Administrativa | En proceso de elaboracion
5 | Gestión Documental | Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | Los equipos ya esta comprados y en proceso de instalacion, para luego continuar con el seguimiento de las mediciones ambientales en los archivos. | 2022 | Subdirección Administrativa - Contratista Ambiental | En proceso de ejecucion
6 | Gestión Documental | Adquirir equipos de apoyo al proceso de gestión documental que sean amigables con el medio ambiente. | Ya se cuenta con el Software de Gestion Documental que es una herramienta muy elemental para el avance de la Política Cero Papel y que nos permite la implementación del SGDEA, el cual se dará inicio a la elaboración del manual SGDEA y contribuir a las acciones amigables con el medio ambiente. | 2022 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas-secrtaria ejecutiva | En proceso de ejecucion
7 | Gestión Documental | Implementar la política nacional sobre gestión adecuada de residuos de aparatos eléctricos y digitales. | Se informó por correo al área encargada de implementar la Política Nacional sobre el manejo adecuado de los residuos de los aparatos eléctricos y digitales que se manejan en la entidad | 2022 | Contratista Ambiental | En proceso de ejecución con entregas mensuales
8 | Gestión Documental | Identificar los documentos electrónicos que genera y son susceptibles de preservar a largo plazo. | Ya se cuenta con el software de Gestion Documental que es la herramienta elemental para la ejecucion del SGDEA, estamos en el proceso de elaboracion del manual, para dar continuidad al proceso solicitado. | 2022 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | Incluida, en proceso de ejecucion
9 | Gestión Documental | Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing), para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | Informar al área encargada para que hagan efectivo las estrategias de preservación digital | 2022 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | Se informó por correo al área encargada
10 | Gestión Documental | Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | Se dará a conocer al área encargada para que hagan efectivo las estrategias de preservación de la información a lo largo del tiempo | 2022 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | Se informó por correo al área encargada
11 | Gestión Documental | Implementar el Plan de Preservación Digital. | Se dará a conocer al área encargada | 2022 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | Se informó por correo al área encargada
12 | Gestión Documental | Crear expedientes electrónicos con sus respectivos componentes tecnológicos. | La Entidad adquirio el software de Gestion Documental para dar cumplimiento al Acuerdo 005 de 2015 en cuanto a la gestion de los documentos electronicos generados en el Instituto. Nos encontramos en el proceso de hacer los ajustes necesarios con el proveedor Cero K. | 2022 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | Incluida, en proceso de ejecucion
13 | Gestión Documental | Definir e implementar un procedimiento para la entrega de archivos por culminación de obligaciones contractuales. | Se informara al área encargada para que realicen el procedimiento correspondiente | 2022 | Subdirección Administrativa - Juridica | Se informó por correo al área encargada
14 | Gestión Documental | Incluir los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico), en los instrumentos archivísticos de la entidad. | La Entidad adqurio el software de Gestion Documental, lo que le permite un manejo optimo de su acervo documental de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | 2022 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | En proceso de ejecución
15 | Gestión Documental | Producir documentos electrónicos de archivo, atendiendo los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | La Entidad adqurio el software de Gestion Documenta, lo que le permite un manejo optimo de su acervo documental de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y dar cumplimiento al Sistema de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA. | 2022 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | En proceso de ejecución
16 | Gestión Documental | Verificar que las Tablas de Retención Documental -TRD- permitan la identificación de los expedientes electrónicos de archivo. | Se dio continuidad este año con la elaboracion de las TRD de acuerdo a la normatividad y dando cumpliento al acuerdo 004 de 2019, para luego dar continuidad a este proceso. | 2022 | Subdirección Administrativa -Apoyo Sistemas -Contratista de Apoyo de Subdirección Administrativa | En ejecución
17 | Gestión Documental | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA. | Se tiene un avance significativo con la adquisicion del software de Gestion Documental que es una herramienta elemental para la ejecucion del SGDEA, en proceso de elaboracion del manual para dar paso a su implementación. | 2022 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | En proceso de ejecución
18 | Gestión Documental | Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la entidad. | Despues de que se ejecuten los procesos anteriores del SGDEA se podra dar inicio a este objetivo. | 2022 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | En proceso de ejecución
19 | Gestión Documental | Implementar mecanismos suficientes y adecuados para transferir el conocimiento de las personas que se retiran a quienes continúan vinculados. | Se encuentran diseñando el complemento al procedimiento de administración de personal, que incluye retiro y transferencia de conocimiento, pero no ha sido aprobado aún. | 2022 | Talento Humano -Subdirección administrativa | En proceso de ejecución
20 | Gestión Documental | Identificar y mantener condiciones de seguridad de la información para mejorar la gestión de información en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Se cuenta con el software de Gestión Documental para mejorar la seguridad de la información de la entidad, en proceso de ejecucion. | 2022 | Sistemas | En proceso de ejecución
21 | Gestión Documental | Identificar y mantener condiciones de uso de la información para mejorar la gestión de información en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Se cuenta con el software de Gestión Documental que ayuda a mejorar mucho este tema, en proceso de darle trazabilidad con todas las areas de la entidad. | 2022 | Sistemas | En proceso de ejecución
22 | Gestión Documental | Implementar una organización documental adecuada, y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos. | Estamos en proceso de elaboracion de las TRD y se contrato personal calificado para dar inicio a un inventario de los archivos para cumplir a esta actividad | 2022 | Dirección y Subdirección Administrativa -secretaria ejecutiva. | En proceso de ejecución
23 | Gestión Documental | Identificar, planear y desarrollar diferentes acciones que promuevan una cultura organizacional orientada hacia la gestión del conocimiento. | Se llevó a cabo capacitación en gestión del conocimiento y en la intranet se abrió link para alimentar con memorias, el conocimiento de la entidad. | 2022 | Subdirección Administrativa y Talento Humano | En ejecución
24 | Gestión Documental | Diseñar e implementar mecanismos de control para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Se han desarrollado capacitaciones en diferentes temas con el fin de proporcionar al ciudadano información confiable, veraz y oportuna, por ejemplo en vivienda y comercialización. | 2022 | Direccion, Contro Interno, Talento Humano Subdirección Administrativa, Subdirección Tecnica y Sistemas | En ejecución
ACTUALIZADO A FEBRERO 24 DE 2022

## 9,Gobierno Digital
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2022
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Gobierno Digital | Actualizar el avance y estado de los proyectos del PETI - semestralmente | Actualizacion avances del PETI | junio de 2022 | Tecnologia
2 | Gobierno Digital | Realizar seguimiento a los indicadores del PETI 2022 – semestralmente | Seguimiento al PETI | junio de 2022 | Tecnologia
3 | Gobierno Digital | Ejecutar el plan de comunicaciones del PETI 2020 | Seguimiento al PETI | junio de 2022 | Tecnologia
4 | Gobierno Digital | Elaboración de documento de tecnologías verdes | Elaboracion de Documento | diciembre de 2022 | Tecnologia
5 | Gobierno Digital | Elaboración de documento informativo de la arquitectura de servicios tecnológicos | Elaboracion de Documento | diciembre de 2022 | Tecnologia
6 | Gobierno Digital | Elaboración de documento informativo de la arquitectura de serviciosRealizar el autodiagnóstico de interoperabilidad de acuerdo a los lineamientos brindados por MinTIC. | Elaboracion de Documento | diciembre de 2022 | Tecnologia

## 10,Seguridad Digital
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2022
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Seguridad Digital | Actualizacion del plan de seguridad y privacidad de la informacion para la vigencia 2022. | Plan de seguridad actualizado vigencia 2022. | Enero de 2022 | Tecnologia
2 | Seguridad Digital | Actualizacion del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la informacion para la vigencia 2022. | Plan de tratamiento de riesgos actualizados vitencia 2022. | Enero de 2022 | Tecnologia
3 | Seguridad Digital | Revisión de las Políticas de seguridad informática. | Politicas actualizadas 2022. | Junio de 2022 | Tecnologia
4 | Seguridad Digital | Revisión del inventario/matriz activos de información | Inventario/matriz de activos de informacion 2022. | Junio de 2022 | Tecnologia
5 | Seguridad Digital | Revisión del plan mitigación de riesgos. | Matriz de riesgos/tratamiento de seguridad digital 2022. | Junio de 2022 | Tecnologia
6 | Seguridad Digital | Política de tratamiento de datos personales | Politica institucional proyectada (Componente tecnico) | Junio de 2022 | Tecnologia
7 | Seguridad Digital | Política de privacidad y condiciones de uso del Portal Web | Politica institucional proyectada (Componente tecnico) | Junio de 2022 | Tecnologia
8 | Seguridad Digital | Diseñar modulo para el curso de inducción virtual en plataforma de capacitaciones. | Curso diseñado. | Junio de 2022 | Tecnologia
9 | Seguridad Digital | Ejecutar un plan comunicación, sensibilización en seguridad, privacidad de la información y buenas practicas digitales. | Acciones de socializacion y difusion internas | Diciembre de 2022 | Tecnologia

## 11,Transparencia y Acceso
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2022
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Esquema de publicaciones web | Esquema de publicacion 2022. | Mayo de 2022 | Tecnologia
2 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Adecuacion tecnica de la seccion de Transparencia acorde a la nueva norma | Seccion restructurada en portal web | Abril de 2022 | Tecnologia
3 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Adecuacion tecnica del menu de navegacion web acorde a la nueva norma | Navbar web restructurado | Abril de 2022 | Tecnologia

## 12,Racionalización de Trámites
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Racionalización de Trámites | Realizar un análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Consolidar la información de las auditorías de control interno y de calidad, de las observaciones relacionadas con los procesos y procedimientos y verificar las acciones propuestas en la revisión por la Dirección que se hace anualmente | 2021-06-01 | Dirección-Subdirecciones-Control interno-Contratista de apoyo
2 | Racionalización de Trámites | Efectuar análisis de costo-beneficio de los procesos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Hacer un estudio económico para analizar los costos de realizar en línea los procesos de inscripción en la Base de datos y descargar el Paz y Salvo de Valorización por la página web de la entidad. | 2021-08-01 | Subdirección Administrativa-Contratista de apoyo
3 | Racionalización de Trámites | Desarrollar ejercicios de innovación en los procesos de la entidad que le permitan fomentar la eficiencia administrativa, racionalizar sus trámites y agilizar su gestión. | Mejorar los procesos de los trámites inscritos en el Suit, priorizando la solicitud de subsidios de mejoramiento y la expedicción del paz y salvo de valorización | 2021-08-01 | Subidirección Técnica-Oficina Tic
4 | Racionalización de Trámites | Conocer e implementar diferentes herramientas que permitan a la entidad mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor. | Identificar los grupos de valor de la entidad e implementar estrategias de comunicación de lenguaje claro | 2021-06-01 | Subidirección Técnica-Oficina Tic
5 | Racionalización de Trámites | Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que se planeó hacer para la vigencia. | Formular una estrategia de racionalización del trámite de subsidios de mejoramiento | 2021-06-01 | Subdirección Administrativa-Contratista de apoyo
6 | Racionalización de Trámites | Mejorar las actividades de racionalización de trámites mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Articular con la politica de participación ciudadana,una consulta sobre que trámites debe racionalizar el instituto | 2021-08-01 | Subdirección Administrativa-Contratista de apoyo
7 | Racionalización de Trámites | Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | Dar continuidad a los procesos de depuración de la Base de datos e iniciar la fase de implementación del Sistema de Información Geográfica articulado con la caracterización de usuarios | 2021-08-01 | Dirección-Subdirecciones-Contratistas TIC
8 | Racionalización de Trámites | Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | Consolidar la información de las bases de datos y la caracterizacion de usuarios para formular plan de acción de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites | 2021-10-01 | Dirección-Subdirecciones-Contratistas de apoyo
9 | Racionalización de Trámites | Definir el direccionamiento estratégico de la entidad teniendo en cuenta las propuestas o iniciativas de los grupos de interés. | Actualizar el Plan estrategico de la entidad incluyendo las propuestas de los grupos de interes | 2021-03-01 | Dirección-Subdirecciones-Contratistas de apoyo

## 13,Participación Ciudadana
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los grupos de valor. | Eaboracion de planes de mejora continua | 2021-12-31 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
2 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Establecer e implementar procesos de ideación con grupos de valor o de interés. | Medianate reuniones con los diferentes grupos de valor, recopilar lluvia de ideas con el fin de recibir aportes a los planes poroyectos y programas que ejecuta el instituto | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
3 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Contar con vistas de información actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información de la entidad. | Mantener continua comunicacion con el area de sistemas, esto con el fin de actualizar la informacion que el instituto exponga a los usuarios | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
4 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co. | mediante documento escrito, solicistar al encargado de la oficina de sistemas de la entidad, enviar datos estrategicos de la entidad al catalogo de datos del estado colombiano www.datos.gov.co para ser publiados | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
5 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad que están publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co. | mantener un listado de datos abiertos de la direccion y actualizarlos en el catalogo de datos del estado colombiano www.datos.gov.co | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
6 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Convocar la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la entidad, de grupos de valor y otras instancias, en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | convocar a los diferentes grupos de valor para que den sus opiniones a cerca de la formulacion del plande atencion al ciudadano. | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
7 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de participación realizados por la entidad. | emplear diferentes medios digitales como redes sociales y paginas de la entidad para difundir los ejercicios de participacion ciudadana presenados por la direccion | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
8 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | mantener comunicacion constante con los diferentes medios de comunicacion para difundir los lilneamientos de la rendicion de cuentas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
9 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Implementar diferentes acciones de diálogo, acordes a la realidad de la entidad, para el proceso de rendición de cuentas. | coordinar la rendicion de cuentas que se realliza anualmente en conjunto con la alcaldia difundiendo acciones de dialogo con la comunidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
10 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de elaboración de normatividad formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | difundir por los diferentes medios digitales las actividades de elaboracion de normatividaad formuladas en la estrategia de participacion ciudadana | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
11 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de formulación de la planeación definidas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Difundir por los diferentes medios digitales las actividades de planeacion definidas en la estrategia de participacion ciudadana | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
12 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos definidas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Difundir por los diferentes medios digitales la implementacion de actilvidades de formulacion de politicas programas y poryectos definidos en la estrategia de participacion ciudadana | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
13 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de racionalización de trámites formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Difundir por los diferentes medios digitales la implementacion de actividades relacionadas con la racionalizacion de tramites formulados en la estrategia de participacion ciudadana | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
14 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Subir a de la plataforma de la institucion todas las actividades o ejercicios de innovacion para la solucion de problemas de participacion ciudana | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
15 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de promoción del control social y veedurías ciudadanas formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Realizacion de artividades de promocion de control social y veedurias ciudadanas haciendo uso de medios digitales implementados en la direccion | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
16 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Mejorar las actividades de elaboración de normatividad mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | involucrar por medio de la pagina de la institucion a los diferentes grupos de valor en su participacion en la elaboracion de normas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
17 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Mejorar las actividades de formulación de la planeación mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | involucrar por medio de la pagina de la institucion a los diferentes grupos de valor en su participacion en la formulacion de planes de la entidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
18 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Mejorar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | involucrar por medio de la pagina de la institucion a los diferentes grupos de valor en la participacion en la formulacion de politicas, programas y proyectos | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
19 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Mejorar las actividades de racionalización de trámites mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | involucrar a los diferentes grupos de valor medianate comunicados en la pagina del instituto con el fin de mejorar la racionalizacion de tramites | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
20 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | involucrar a los grupos de valor para que en conjunto con la entidad mejorar la solucion de problemas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
21 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación mediante los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | participar activamente en la rendicion de cuentas retroalimentadondo a la ciudadania los resultados de su participacion en los procesos de la entidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
22 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones detalladas por grupo de valor para el desarrollo de ejercicios de diálogo. | definir cronogrmas detallados con los grupos de valor el desarrollo de la rendicion de cuentas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
23 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones detalladas por grupo de valor para la incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo. | A aprtir de la rendicion de cuentas de la entidad, definir fechas y acciones detalladas propuestas por los grupos de valor para dar respuestas viables en sus inquietudes | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
24 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Implementar acciones de mejoramiento a partir de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | Aplicar la mejora continua a partir de los resultados de la rendicion de cuentas ejecutado por la entidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
25 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Incrementar la participación ciudadana a partir de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | utilizacion de formatos en la rendiciones de cuentas con el fin de dar respuestas claras a los grupos de valor para posteriormente lograr el incremento en la participacion de la ciudadania | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
26 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Desarrollar ejercicios de rendición de cuentas teniendo en cuenta las necesidades de los grupos de valor, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción. | a partir de la identificacion de las necesidades de los grupos de valor expuestas en la rendicion de cuentas, dar soluciones efectivas con el fin de aumentar su nivel de participacion | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
27 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Divulgar información sobre los espacios de participación en línea de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas. | informar en medios a la comunidad dosquebradense sobre los espacios en linea que tiene la endidad para el ejercicio de rendicion de cuentas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
28 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Divulgar información sobre la oferta de información en canales electrónicos de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas. | informar en medios a la comunidad dosquebradense sobre la oferta en el ejercicio de rendicion de cuentas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
29 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Divulgar información sobre los conjuntos de datos abiertos de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas. | informar a la comunidad en el momento de la rendicion de cuentas los datos abilertos de la entidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
30 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Divulgar información sobre el enfoque de derechos humanos en los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | incluir en la rendicion de cuentas informacion sobre el enfoque de derechos humanos tratados en la entidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
31 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Implementar acciones de diálogo que permitan generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor. | Generar reuniones constantes con grupos de valor dando a conocer los procesos de la entidad para generar opinones | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
32 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | realizar caraterizacion de grupos de valor | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
33 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | mediante la carecterizacion de los f¡grupos de valor, definir estrategias de rendicion de cuentas y tramites de datos segun la necesidades | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
34 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Definir el direccionamiento estratégico de la entidad teniendo en cuenta las propuestas o iniciativas de los grupos de interés. | recoleccion de opiniones de los grupos de valor mediante encuestas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
35 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Identificar en el plan de acción anual de la entidad los mecanismos a través de los cuales se facilita y promueve la participación de las personas en los asustos de su competencia. | Ejecucion del plan de accion anual | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
36 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Vincular personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano, y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de competencias). | Orientacion al usuario y ciudadano segun competencias esstablecidas en el manual de funcines de la entidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
37 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Definir un procedimiento en la entidad para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua. | Una vez identificados los grupos etnicos , si los hay, establecer procedimientos que permitan su comunicacnion | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
38 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apropiar la norma que mejora la accesibilidad de los archivos electrónicos (ISO 14289-1) de la entidad, con el propósito de garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad. | Aplicacion de la norma que garantice el proceso de informacion a las personas discapacitadas en el manejo de archivos electronicos | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
39 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Enviar las comunicaciones o respuestas de la entidad a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a), con el propósito de garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad. | garantizar la preservacion de las comunicaciones con los grupos de valor mediante formatos digitales qeu permitan garantizar el acceso a las personas discapacitadas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
40 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar información que atienda los requerimientos de los grupos de valor de la entidad. | publicar en la pagina web de la entidad los requerimientos de los diferenes grupos de valor | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
41 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre las políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
42 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre ofertas de empleo. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
43 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre informes de empalme. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
44 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el plan de gasto público. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
45 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre los mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
46 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el registro de activos de información. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
47 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el índice de información clasificada y reservada. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo

## 14,Servicio al Ciudadano
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Servicio al ciudadano | Asignar personal que atiendan a los ciudadanos de manera oportuna por medio de canales presenciales. | Realizar seguimiento a la atención al ciudadano por canales presenciales | Junio 2021-Diciembre 2021 | Subdireccion Administrativa/Contratista de apoyo
2 | Servicio al ciudadano | Conocer e implementar diferentes herramientas que permitan a la entidad mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor. | Incluir en el PIC temas sobre herramientas , y tecnicas para la buena comunicación con los grupos de valor | 2021-08-01 | Subdireccion Administrativa/Contratista de apoyo
3 | Servicio al ciudadano | Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que se planeó hacer para la vigencia. | Articular con la politica de racionalización de trámites la estrategia para racionalizar. | 2021-07-01 | Subdireccion Administrativa/Contratista de apoyo
4 | Servicio al ciudadano | Mejorar las actividades de racionalización de trámites mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Promover actividades para la participación de los grupos de valor en las estrategias de racionalización normativa, administrativa y tecnologica lo cual genera valor agregado. | 2021-09-01 | Subdireccion Administrativa/Contratista de apoyo
5 | Servicio al ciudadano | Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | Formular estrategias para mejorar el servicio al ciudadano, a partir del análisis de la información de la rendición de cuentas | 2021-12-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo
6 | Servicio al ciudadano | Consolidar estadísticas del servicio de la entidad por parte de la dependencia de atención al ciudadano. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Crear herramienta estadistica para medir la atención al ciudadadano. | 2021-10-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo
7 | Servicio al ciudadano | Diseñar y aprobar protocolos para la atención al ciudadano en todos los canales en la entidad. | Actualizar los protocolos de atención al ciudadano | 2021-10-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo
8 | Servicio al ciudadano | Contar con una estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos que incluya las aplicaciones móviles como uno de los medios para lograrlo. | Solicitar a la depedencia TIC iniciar el análisis para implementar una appue acerque el usuario al instiituto a traves de la tecnología móvil. | 2021-12-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo/Oficina Tic
9 | Servicio al ciudadano | Implementar una herramienta de software que permita a los ciudadanos hacer seguimiento al estado de sus trámites en línea. | Finalizar con el proceso de implmentación del software de gestión documental que permita realizar seguimiento a las pqrsd | 2021-10-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo/Oficina Tic
10 | Servicio al ciudadano | Garantizar unas condiciones de acceso, que incluya en su infraestructura mecanismos adecuados como rampas y ascensores. | Actualizar el presupuesto para la ejecución del plan de accesibilidad para la entidad | 2021-08-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo/Oficina Tic
11 | Servicio al ciudadano | Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador sea atendido por operadores capacitados en servicio y lenguaje claro. | Capacitar a los funcionarios de recepción en lenguaje claro | 2021-09-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo/Oficina Tic

## 15,Control Interno
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Control Interno | Proporcionar al momento de diseñar los controles, los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo, una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de la ejecución del control con el fin de dar lineamientos sobre los posibles cursos de acción. | Realizar una descripción del manejo de las observaciones o desviaciones resultantes de la ejecución del control | 2021-05-01 | Líderes de Procesos
2 | Control Interno | Monitorear y evaluar por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) la exposición al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Monitorear y Evaluar la exposición al riesgo relacionadas con Técnologia nueva y emergente. | 2021-09-01 | Segunda yTercera Línea de Defensa
3 | Control Interno | Establecer controles para evitar la materialización de riesgos de imagen o confianza. | Establecer Controles de Riesgos y Confianza | 2021-08-01 | Primera y Segunda Línea de Defensa
4 | Control Interno | Proponer por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos)acciones de mejora para el diseño o ejecución de los controles. | Proponer acciones de mejora para el diseño o ejecución de los controles | 2021-08-01 | Primera y Segunda Línea de Defensa
5 | Control Interno | Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI). | Elaborar el Plan de Auditorias, incluyendo Auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | Asesora de Control Interno
6 | Control Interno | Identificar por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo, deficiencias en los controles y proponer los ajustes necesarios a los mismos. | Identificar deficiencias en los Controles de los Procesosy Proponer ajustes necesarios. | 2021-07-01 | Líderes de Procesos
7 | Control Interno | Contemplar en la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos, la elaboración de informes a las instancias correspondientes sobre las deficiencias de los controles. | Realizar evaluación a la Gestión del Riesgo y elaborar informes, presentando a las instancias correspondientes las deficiencas de los controles | 2021 cuatrimestralmente | Segunda Línea de Defensa
8 | Control Interno | Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los grupos de valor. | Elaborar Planes de Mejoramiento a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción al cliente | 2021-cuando se realice la rendiciónd e cuentas | Direccionamiento y Planeación
9 | Control Interno | Hacer seguimiento por parte del jefe de Control Interno a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos | Realizar seguimiento a los Valores y Principios de la Entidad | 2021-04-01 | Asesora de Control Interno
10 | Control Interno | Incluir por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, en la política de administración del riesgo, los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Incluir en la Política de Admon del Riesgo, las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de Control | 2021-05-01 | Asesora de Control Interno
11 | Control Interno | Identificar factores ambientales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Identificar Riesgos Ambientales que puedan afectar los objetivos institucionales e incluirlos en el Mapa de Riesgos. | 2021-06-01 | Area técnica- Control Interno realizar seguimiento
12 | Control Interno | Identificar factores asociados a la seguridad digital que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Identificar Riesgos Asociados a la Seguridad Digital que puedan afectar los Objetivos institucionales e incluirlos en el Mapa de Riesgos de Gestión de RFYT. | 2021-09-01 | Area de Sistemas-Control Interno realizar seguimiento
13 | Control Interno | Diseñar indicadores para medir el uso de canales como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2021-09-01 | Contratista Servicio al Ciudadano-Seguimiento Control Interno
14 | Control Interno | Diseñar e implementar mecanismos de control para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2021-09-01 | Contratista Servicio al Ciudadano-Seguimiento Control Interno