## 1,Talento Humano
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividaes | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos | Contratar la realización de un Estudio técnico de cargas laborales | 2021 | Direccion - Subdireccion administrativa | En proceso
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2018. | Seguir adelante con el proceo de revisión en la CNSC | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo | realizado resolución 015/2021
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus dependencias. | Realizar encuesta acerca del conocimiento que requieren sus dependencias. | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo | En proceso
4 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Impulsar la participación del talento humano en la identificación de necesidades y soluciones para mejorar diferentes aspectos de la gestión institucional. | Establecer dentro del PETH una herramienta que permita dicha participacion | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo | Incluida, en proceso de ejecucion
5 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Diseñar e implementar proyectos de aprendizaje en equipo. | Incluir en el PETH | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo | Incluida, en proceso de ejecucion
6 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad. | Incluir en el PETH | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo
7 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad. | Implementar politica de gestion del conocimiento | 2021 | Direccion - Subdireccion administrativa | En proceso
8 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incorporar las situaciones de discapacidad de los servidores dentro de la planeación del talento humano. | Incluir en el PETH | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo | Incluida, en proceso de ejecucion
9 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incorporar actividades relacionadas con el Programa de desvinculación asistida para pensionados dentro de la planeación del talento humano en la entidad. | Incluir en el PETH | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo | Incluida, en proceso de ejecucion
10 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incorporar actividades relacionadas con el Programa de desvinculación asistida por otras causales dentro de la planeación del talento humano en la entidad. | Incluir en el PETH | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo | Incluida, en proceso de ejecucion
11 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital. | Incluir en PIC | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo | Incluida, en proceso de ejecucion
12 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Analizar las causas del retiro de los servidores de salen de la entidad, con el fin de implementar acciones de mejora en la gestión del talento humano. | Implementar formato creado | 2021 | Tecnico operativo | No se ha realizado analisis
13 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las condiciones para la adecuación a la nueva etapa de vida con respecto a los servidores que se retiran. | Incluir en PETH | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo | No
14 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Implementar mecanismos suficientes y adecuados para transferir el conocimiento de las personas que se retiran a quienes continúan vinculados. | Implementar politica de gestion del conocimiento | 2021 | Direccion- Subdireccion administrativa | En proceso
15 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Modificar el manual de funciones de la entidad con base en los requisitos de la ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019 en lo que respecta a la facilidad de los jóvenes para el ingreso a la administración pública. | Modificar perfiles de manual de funciones | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo
16 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Disponer de un diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo, con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los servidores públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad. | Contratar la realización de un Estudio técnico de cargas laborales | 2021 | Direccion - Subdireccion administrativa | Se cuenta con diagnostico de accesibilidad incluyente, no se ha ejecutado
17 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa del nivel profesional, que se encuentren en vacancia definitiva. | Ya se encuentran en proceso los concursos | 2021 | Direccion - Subdireccion administrativa
18 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Vincular jóvenes entre los 18 y 28 años en el nivel profesional, de acuerdo con la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019. | Modificar perfiles de manual de funciones | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo | Se cuenta con una vinculacion
19 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera adminsitrativa del nivel técnico, que se encuentren en vacancia definitiva. | Ya se encuentran en proceso los concursos | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo
20 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Implementar en la entidad la estrategia de las salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento de la ley 1823 de 2017. | Definir estrategia | 2021 | Subdireccion administrativa - Subdireccion técnica | Incluida, en proceso de ejecucion
21 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Promover dentro de la entidad el uso de la bicicleta por parte de los servidores, en cumplimiento de la Ley 1811 de 2016. | Definir estrategia en programa de estilos saludables | 2021 | Subdireccion administrativa - Subdireccion técnica | En proceso
22 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa de otros niveles jerárquicos, que se encuentren en vacancia definitiva. | Ya se encuentran en proceso los concursos | 2021 | Subdireccion administrativa - Subdireccion técnica
23 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa del total de cargos, que se encuentren en vacancia definitiva. | Ya se encuentran en proceso los concursos | 2021 | Subdireccion administrativa - Subdireccion técnica
24 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Propiciar y facilitar diferentes formas de comunicación dentro de la entidad, para que su talento humano cuente con información clara y precisa, y a su vez, pueda expresarse fácil y oportunamente, compartir su conocimiento, proponer soluciones, entre otras. | Mejorar intranet y crear canal de comunicación por este medio, dada la condicion de virtualidad | 2021 | Subdireccion administrativa - Subdireccion técnica | Se mejoró la intranet y la pagina web
25 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Reportar oportunamente las vacantes en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC). | Ya se encuentran en proceso los concursos | 2021 | Subdireccion administrativa - Subdireccion técnica
26 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa del nivel asesor, que se encuentren en vacancia definitiva. | Ya se encuentran en proceso los concursos | 2021 | Subdireccion administrativa - Subdireccion técnica
27 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Vincular personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano, y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de competencias). | Modificar perfiles de manual de funciones | 2021 | Subdireccion administrativa - Tecnico operativo

## 2,Integridad
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Integridad | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen un cronograma de actividades. | Elaborar un modelo de paso a paso del reporte de los conflictos de intereses. | 2021 | Talento humano
2 | Integridad | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público. | Como parte de la sensibilzacion y conocimiento del proceso de conflicto de intereses, incluir dentro de la politica de talento humano el proceso de manejo de conflicto de intereses ( capacitaciones, campañas ) con el fin de generar un direccionamiento que apoye el desarrollo e impelemtacion de dicho proceso. | 2021 | Taleto humano
3 | Integridad | Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan de gestión de integridad para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión. | Habilitar espacios fisicos dentro de la entidad para desarrollar grupos de discusión tambien se hará mediante encuesta de satisfacción, compartida por enlace desde google drive y direccionada por la oficina de tecnologías de la información que permitan retroalimentar la información dirigida a los servidores públicos. | 2021 | Taleto humano
4 | Integridad | Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover el Código de Integridad | Definir presupuesto para la vigencia 2021 con la Subdirección Administrativa y Financiera | 2021 | Taleto humano

## 3,Planeacion
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Planeación Institucional | Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | Solicitar diagnostico a TIC | 2021 | Contratista TIC | 2021-06-30
2 | Planeación Institucional | Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Solicitar indicadores a TIC | 2021 | Contratista TIC | 2021-12-30
3 | Planeación Institucional | Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de participación realizados por la entidad. | Solicitar a TIC la creacion de canales digitales para la participacion (Chat, encuestas) | 2021 | Contratista TIC | 2021-06-30
4 | Planeación Institucional | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de elaboración de normatividad formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Implementar politica de parricipacion ciudadana al 100% | 2021 | Contratista Particicacion ciudadana
5 | Planeación Institucional | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de formulación de la planeación definidas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Implementar politica de parricipacion ciudadana al 100% | 2021 | Contratista Particicacion ciudadana
6 | Planeación Institucional | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos definidas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Implementar politica de parricipacion ciudadana al 100% | 2021 | Contratista Particicacion ciudadana
7 | Planeación Institucional | Mejorar las actividades de elaboración de normatividad mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Implementar politica de parricipacion ciudadana al 100% | 2021 | Contratista Particicacion ciudadana
8 | Planeación Institucional | Mejorar las actividades de formulación de la planeación mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Implementar politica de parricipacion ciudadana al 100% | 2021 | Contratista Particicacion ciudadana
9 | Planeación Institucional | Mejorar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Implementar politica de parricipacion ciudadana al 100% | 2021 | Contratista Particicacion ciudadana
10 | Planeación Institucional | Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | Implementar politica de servicio al ciudadano al 100% | 2021 | Contratista Servicio al ciudadano
11 | Planeación Institucional | Definir el direccionamiento estratégico de la entidad teniendo en cuenta los lineamientos para la gestión del riesgo (Política de Riesgo). | Esta politica será actualizada de conformidad con la nueva guia de administración del riesgo publicada en diciembre 2020 | 2021 | Línea estrategica
12 | Planeación Institucional | Tener en cuenta en el proceso de planeación de la entidad lineamientos para la evaluación del riesgo. | Al actualizar el plan de accion y el plan estrategico de la entifdad, eyenr enc uenta este componente | 2021 | Direccion
13 | Planeación Institucional | Formular un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la entidad a partir de las necesidades identificades, e implementarlo mediante un acto adiministrativo. | Implementar SGSI | 2021-2022 | Contratista TIC | 2021-12-30
14 | Planeación Institucional | Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política o estrategia de servicio al ciudadano. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2021 | Contratista Servicio al ciudadano
15 | Planeación Institucional | Diseñar indicadores para medir las características y preferencias de los ciudadanos como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2021 | Contratista Servicio al ciudadano
16 | Planeación Institucional | Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2021 | Contratista Servicio al ciudadano
17 | Planeación Institucional | Diseñar indicadores para medir el tiempo de atención como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2021 | Contratista Servicio al ciudadano
18 | Planeación Institucional | Diseñar indicadores para medir el uso de canales como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2021 | Contratista Servicio al ciudadano
19 | Planeación Institucional | Definir indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad, que sean de fácil implementación (relación costo beneficio). | Definir en CGyD | 2021 | Comité de GyD
20 | Planeación Institucional | Reorganizar, desde el equipo directivo de la entidad y a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, los equipos de trabajo y recursos para asegurar los resultados. | Definir en CGyD | permanente | Comité de GyD
21 | Planeación Institucional | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre los mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas. | Solicitar a TIC | 2021 | Comité de GyD-Contratista de apoyo politica de participación ciudadana
Note on H19: ====== ID#AAAAKqcJJrI Sistemas IDM (2020-11-17 16:24:07) para este caso puntual se debe contar con el profesional capacitado para realizar el sistema de gestion.

## 4,Fortalecimiento Org.
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos. | Contratar la realización de un Estudio técnico de cargas laborales ,para presentar proyecto de reorganización administrativa | ago.-21 | Direccion - Subdireccion administrativa
2 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2018. | Seguir adelante con el proceso de revisión en la CNSC | 2021-02-01 | Subdirección administrativa | Se modifico el manual de funciones en cumplimiento del decreto 815 de 2018, mediante la resolución No 0015 de febrero 17 de 2021
3 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Realizar un análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Consolidar la información de las auditorías de control interno y de calidad, de las observaciones relacionadas con los procesos y procedimientos y verificar las acciones propuestas en la revisión por la Dirección que se hace anualmente y analizar en el comité institucional de gestión y desempeño | jun.-21 | Direccion - Subdirecciones-Control interno-Contratista de apoyo
4 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Efectuar análisis de costo-beneficio de los procesos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Hacer un estudio económico para analizar los costos de realizar en línea los procesos de inscripción en el Sicru y descargar el Paz y Salvo de Valorización por la página web de la entidad. | ago.-21 | Subdirecciónes-Contratista de apoyo
5 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Disponer de bienes adecuados y suficientes para satisfacer las necesidades de los diferentes procesos y áreas de trabajo. | Incluir en el estudio de reorganización el análisis de las necesidades de los bienes requeridos para cumplir con las actividades de los diferentes procesos. | ago.-21 | Direccion - Subdireccion administrativa
6 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Identificar (plaquetear) los bienes de carácter devolutivo antes de entregarse al servicio. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Iniciar con el proceso de identificar y plaquetear los bienes devolutivos de la entidad | dic.-21 | Subdirección administrativa
7 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Evaluar la suficiencia y efectividad de las acciones implementadas para optimizar el consumo de bienes y servicios, la gestión de residuos, el reciclaje y el ahorro de agua y de energía de la entidad. | Continuar con la implementación de la cultura de reciclaje y formular herramientas que permitan evaluar la efectividad de las acciones implementadas | oct.-21 | Subdireccion administrativa
8 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Implementar un plan de mantenimiento para asegurar el óptimo funcionamiento de la infraestructura física y de los equipos de la entidad. | Proyectar el plan de mantenimiento para los equipos y las instalaciones de la entidad para la vigencia 2021 | 2021-02-01 | Subdireccion administrativa-Contratista de apoyo Tic | Se formuló en el mes de marzo de 2021 el plan de mantenimiento preventiivo de equipos y presupuesto para reparaciones locativas
9 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Establecer una política ambiental para la entidad. | Formular una política de manejo ambiental para la entidad | abr.-21 | Subdirección Técnica -Contratista de apoyo | Se programó reunión con el ingeniero ambiental externo y la subdirección técnica para socializar el requerimiento de la formulación de la política ambiental en la entidad
10 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Promover el uso racional de los recursos naturales como parte del compromiso de la entidad con el medio ambiente. | Incluir en la politica ambiental el componente del cuidado con los recursos naturales como compromiso para funcionarios y contratistas | 2021-06-01 | Subdirección Técnica -Contratista de apoyo | Este componente será incluido en la politica ambiental
11 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Identificar los riesgos de contaminación ambiental de la entidad. | matriz de aspectos e impactos ambientales de la entidad | 2021-07-01 | Subdirección administrativa-Contratista de apoyo | Este componente será incluido en la politica ambiental
12 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Promover el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente. | Incluir en la politica ambiental el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente | jun.-21 | Subdirecciones-Contratista de apoyo | Este componente será incluido en la politica ambiental
13 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Adquirir bienes amigables con el medio ambiente. | Incluir en el plan de compras para los elementos de aseo y cafetería, bienes biodegradables | 2021-04-01 | Subdirección administrativa | En el mes de abril se incluyó en las condiciones de compra la utilización de palillos de madera, vasos de cartón y las resmas son de papel ecológico

## 5,Evaluacion
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Efectuar análisis de costo-beneficio de los procesos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Analizar en Comité de GyD | 2021 | Comité de GyD
2 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Implementar acciones para conservar su memoria institucional, tales como: identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Implementar política de gestion del conocimiento | 2021 | Direccion | en proceso
3 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Implementar acciones para conservar su memoria institucional, tales como: generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido). | Implementar política de gestion del conocimiento | 2021 | Direccion | en proceso
4 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Solicitar a TIC | 2021 | Contratista TIC | en proceso
5 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación mediante los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | Implementar politica de participacion ciudadana | 2021 | Contratista participacion ciudadana
6 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones detalladas por grupo de valor para el desarrollo de ejercicios de diálogo. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2021 | Contratista servicio al ciudadno
7 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones detalladas por grupo de valor para la incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2021 | Contratista servicio al ciudadno
8 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Implementar acciones de mejoramiento a partir de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2021 | Contratista servicio al ciudadno
9 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Desarrollar ejercicios de rendición de cuentas teniendo en cuenta las necesidades de los grupos de valor, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2021 | Contratista servicio al ciudadno
10 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para la política o estrategia de servicio al ciudadano. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2021 | Contratista servicio al ciudadno
11 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Diseñar indicadores para medir las características y preferencias de los ciudadanos como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2021 | Contratista servicio al ciudadano
12 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Diseñar indicadores para medir el tiempo de espera como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2021 | Contratista servicio al ciudadano
13 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Diseñar indicadores para medir el tiempo de atención como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2021 | Contratista servicio al ciudadano
14 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Diseñar indicadores para medir el uso de canales como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Implementar politica de serviicio al ciudadano | 2021 | Contratista servicio al ciudadano

## 6,Defensa Juridica
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Defensa Jurídica | Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por un mejoramiento continuo. | Programar los comités de conciliación requeridos | 2021 | Asesor Jurídico Externo

## 7,Gestión del Conocimiento
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Gestión del Conocimiento | Generar un plan de acción como resultado del autodiagnóstico diligenciado. | Elaborar el plan de acción | Abril de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica | Plan de acción 2021 ubicado en la carpeta.
2 | Gestión del Conocimiento | Implementar el plan de acción que se haya definido para la vigencia. | Seguimiento a ejecución del Plan de acción resultado de autodiagnostico | 06 de abril de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica | Se realizó revisión y se actualizó el plan de acción en la carpeta MIPG.
3 | Gestión del Conocimiento | Implementar herramientas de gestión del conocimiento para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación. | Crear repositorios en la intranet | 10 de Mayo de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica
4 | Gestión del Conocimiento | Contar con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de promover la gestión del conocimiento. | Contratación de personal para apoyar la politica de gestión del conocimiento e innovación | Febrero de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica | Contrato 35 de 2021
5 | Gestión del Conocimiento | Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: organizar sus datos, información y conocimiento en diferentes herramientas. | Crear carpeta y compartir link de repositorio de información | 10 de Mayo de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica
6 | Gestión del Conocimiento | Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: llevar a cabo el análisis de datos e información de los procesos de la entidad. | Implementar PLTAFORMA BIEN y realizar seguimiento a la información recolectada. | Junio de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica
7 | Gestión del Conocimiento | Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus dependencias. | Recolectar información referente a la necesidades de capacitación del personal | Enero de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica | Encuesta de necesidades de capacitación
8 | Gestión del Conocimiento | Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: consultar las necesidades y expectativas a sus grupos de valor. | identificar las necesidades de la comunidad en los informes de rendición de cuentas. | 15 de Diciembre 2021 | Participación ciudadana
9 | Gestión del Conocimiento | Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual. | Realizar actualización de manual de procesos y procedimientos de la entidad. | Junio de 2021 | Talento Humano
10 | Gestión del Conocimiento | Implementar acciones para conservar su memoria institucional, tales como: identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Compartir las memorias de eventos, congresos, seminarios en el repositorio creada para tal fin. | Diciembre de 2021 | todo el personal que ha participado en seminarios
11 | Gestión del Conocimiento | Implementar acciones para conservar su memoria institucional, tales como: generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido). | Realizar procesos de empalme con el personal nuevo que ingrese a la entidad. | Diciembre de 2021 | Talento Humano
12 | Gestión del Conocimiento | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento. | Reunión entre el responsable de la plataforma BIEN y el personal de atención al cliente, para evaluar la apropiación del conocimiento de la plataforma. | Junio de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica
13 | Gestión del Conocimiento | Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito para establecer necesidades de nuevo conocimiento. | Realizar reunión con la profesional social del área técnca, con el fin de identificar procedimientos que no se encuentran estandarizados en la entidad, y que la profesional actualice su manual de procedimientos. | Mayo de 2021 | Talento Humano
14 | Gestión del Conocimiento | Prioriza la necesidad de contar con herramientas para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad. | Habilitar que la intranet este disponible online desde cualquier dirección, sin limitarla al acceso único dentro de la entidad. | Enero de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica
15 | Gestión del Conocimiento | Impulsar la participación del talento humano en la identificación de necesidades y soluciones para mejorar diferentes aspectos de la gestión institucional. | Realizar encuesta de necesidades de capacitación y conocimiento | Enero de 2021 | Talento Humano | Encuesta de necesidades de capacitación
16 | Gestión del Conocimiento | Definir las actividades de innovación en las que la entidad va a trabajar. | socializar en comité de gestión y desempeño la nueva plataforma para inscripción de beneficiarios de forma virtual. | Febrero de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica | Acta de comité de gestión y desempeño Febrero 2021
17 | Gestión del Conocimiento | Establecer e implementar procesos de ideación con grupos de valor o de interés. | Establecer y asginar un espacio de ideación en la entidad. | Abril de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica
18 | Gestión del Conocimiento | Desarrollar ejercicios de innovación en los procesos de la entidad que le permitan generar nuevas formas de interacción con sus grupos de valor. | Crear y poner en funcionamiento la plataforma para inscripción de beneficiarios de forma virtual. | Marzo de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica | http://www.bien.idm.gov.co/
19 | Gestión del Conocimiento | Desarrollar ejercicios de innovación en los procesos de la entidad que le permitan fomentar la eficiencia administrativa, racionalizar sus trámites y agilizar su gestión. | Crear plataforma para inscripción de beneficiarios de forma virtual. Racionalizar el tramite de expedición de paz y salvo en linea. | Septiembre de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica | http://www.bien.idm.gov.co/
20 | Gestión del Conocimiento | Desarrollar ejercicios de innovación en los procesos de la entidad que le permitan mejorar sus métodos de innovación. | Documentar todas las ideas obtenidas en el espacio de ideación e innovación, así como todos los comentarios de los participantes con el fin de realizar la evaluación de dichas ideas. | Diciembre de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica
21 | Gestión del Conocimiento | Desarrollar ejercicios de innovación en los procesos de la entidad que le permitan mejorar sus métodos organizacionales. | Compartir información de herramientas tecnologicas que ayuden a mejorar procesos en la entidad. | Diciembre de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica
22 | Gestión del Conocimiento | Desarrollar ejercicios de innovación en los procesos de la entidad que le permitan mejorar sus productos y servicios. | Crear herramienta tecnologica que mejore los servicios prestados a la comunidad. Plataforma BIEN | Marzo de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica | http://www.bien.idm.gov.co/
23 | Gestión del Conocimiento | Documentar y replicar las experiencias ciudadanas que se han identificado como innovadoras. | Identificar y replicar experiencias de éxito de otras entidades publicas que mejoren la relación con la ciudadania | Diciembre de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica
24 | Gestión del Conocimiento | Identificar las necesidades de investigación relacionadas con la misión de la entidad. | Realizar reunión con el equipo de trabajo de la direccion tecnica para conocer las necesidades de investigaciones que requiere la entidad. | Mayo de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica
25 | Gestión del Conocimiento | Establecer proyectos específicos dentro de su plan de acción para gestionar investigaciones. | Programa de Renovacion urbana plan de accion | Diciembre de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica
26 | Gestión del Conocimiento | Contar con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de gestionar proyectos de investigación. | Contar con personal que apoye procesos de investigación | Diciembre de 2020 | Profesional Universitario del Área técnica | Informe entregado por la universidad catolica resultado de la investigación realizada.
27 | Gestión del Conocimiento | Desarrollar acciones para gestionar actividades y productos de investigación. | Realizar convenio con la universidad catolica de Pereira, para investigación de mejora integral de barrios del secto la popa y el otún. | Julio de 2020 | Profesional Universitario del Área técnica | Convenio celebrado
28 | Gestión del Conocimiento | Trabajar con semilleros, grupos o equipos de investigación internos o externos a la entidad, en el marco de las alianzas. | Solicitar al comité municipal de gestión y desempeño, participar en el plan de gestion territorial 2021. | Junio de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica | Oficio 158 a secretaría de planeación solicitando la cooperación.
29 | Gestión del Conocimiento | Desarrollar proyectos de investigación, que le permitan a la entidad en un tiempo contar con productos de investigación. | Realizar investigación de mejora integral de barrios de los sectores la popa y el otún. | Diciembre de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica | Informe entregado por la universidad catolica resultado de la investigación realizada.
30 | Gestión del Conocimiento | Socializar y publicar los resultados de las investigaciones realizadas. | Compartir la información resultante de la investigación en la intranet del instituto. | Mayo de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica
31 | Gestión del Conocimiento | Establecer parámetros de calidad para la recolección de datos que permitan analizar y reorientar la entidad hacia el logro de sus metas propuestas. | Crear herramienta tecnologica que permita recolectar información y datos con las necesidades de la comunidad. Plataforma BIEN | Marzo de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica | http://www.bien.idm.gov.co/
32 | Gestión del Conocimiento | Desarrollar herramientas visuales de fácil interpretación sobre sus productos, servicios y resultados de gestión para difundir a sus grupos de valor. | Elaboración y difusión en la pagina web y redes sociales, de piezas publicitarias con los proyectos de la entidad. | Marzo de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica | http://www.idm.gov.co/ Fan Page: Instituto de desarrollo municipal
33 | Gestión del Conocimiento | Utilizar diferentes herramientas para difundir información relevante y facilitar la apropiación del conocimiento de sus grupos de valor. | Difusión en la pagina web y redes sociales, de piezas publicitarias con los proyectos de la entidad. | Marzo de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica | http://www.idm.gov.co/ Fan Page: Instituto de desarrollo municipal
34 | Gestión del Conocimiento | Diseñar e implementar proyectos de aprendizaje en equipo. | Documentar las ideas obtenidas en el espacio de ideación e innovación. | Marzo de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica/Talento Humano
35 | Gestión del Conocimiento | Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad. | Establecer convenios con diferentes entidades y la Alcaldia de Dosquebradas para recibir capacitaciones | diciembre de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica/Talento Humano
36 | Gestión del Conocimiento | Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñar-aprender desde varios enfoques. | Realizar reuniones en donde se realice la multiplicación del conocimiento y se compartan información relevante para el personal de la entidad | Mayo de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica/Talento Humano
37 | Gestión del Conocimiento | Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad. | Compartir vía correo electronico, en plataforma intranet y pagina web información relevante de la entidad para los funcionarios y comunidad en general | Enero a Diciembre 2021 | Profesional Universitario del Área técnica/Talento Humano | Correos electronicos con información de los proyectos de la entidad.
38 | Gestión del Conocimiento | Desarrollar acciones para colaborar con otras entidades en la producción y generación de datos, información, investigaciones y desarrollos tecnológicos, tales como: generar proyectos y metas compartidas de fortalecimiento institucional. | Realizar mesas tecnicas con la secretaria de planeación para socializar información relevante recolectada por el instituto. | Diciembre de 2021 | Profesional Universitario del Area de Técnica | Compartir con la secretaria de planeación municipal información sociodemografica de la población impactada por la entidad.
39 | Gestión del Conocimiento | Desarrollar acciones para colaborar con otras entidades en la producción y generación de datos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos y documentos, tales como: colaborar en la gestión de proyectos de investigación o innovación relacionados con su misión institucional. | Formulación de proyectos de vivienda ante entidades nacionales y departamentales | noviembre de 2021 | Profesional Universitario del Area de Técnica
40 | Gestión del Conocimiento | Desarrollar acciones para colaborar con otras entidades en la producción y generación de datos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos y documentos, tales como: participar en comunidades de práctica. | Participar en reuniones con la empresa de desarrollo urbano de risaralda (EDUR) y otras entidades similares | noviembre de 2021 | Profesional Universitario del Area de Técnica
41 | Gestión del Conocimiento | Investigar, conocer y aplicar diferentes actividades y métodos de innovación que puedan ser útiles a la entidad. | Realizar reuniones con la EDUR y otras entidades similares para compartir diferentes experiencias de innovación y conocimiento. | noviembre de 2021 | Profesional Universitario del Area de Técnica
42 | Gestión del Conocimiento | Documentar, publicar y adoptar buenas prácticas en temas de innovación. | Documentar y realizar publicidad en la pagina web de la entidad, la nueva plataforma de registro de usuarios BIEN. | Marzo de 2021 | Profesional Universitario del Area de Técnica
43 | Gestión del Conocimiento | Identificar y analizar los beneficios e impactos que han generado para la entidad la implementación de los métodos de innovación. | Realizar encuesta de satisfacción de los usuarios impactados, acerca de la plataforma BIEN implementada. | noviembre de 2021 | Profesional Universitario del Area de Técnica
44 | Gestión del Conocimiento | Identificar qué recursos y capacidades dispone la entidad para llevar acabo ejercicios de innovación, y cuales aún no tiene, pero podría implementar. | Establecer un espacio de ideación e innovación, dotándolo con un plotter, impresora, computadores, y un tablero donde se pueda tangibilizar las ideas. | Abril de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica/Talento Humano
45 | Gestión del Conocimiento | Planear e implementar actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) que le permitan a la entidad obtener nuevo conocimiento acorde a sus competencias y necesidades. | Realizar reuniones de ideación del equipo de la subdirección técnica. | Mayo de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica/Talento Humano
46 | Gestión del Conocimiento | Identificar, planear y desarrollar diferentes acciones que promuevan una cultura organizacional orientada hacia la gestión del conocimiento. | Difundir información promoviendo la gestión del conocimiento y la innovación | Abril de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica/Talento Humano
47 | Gestión del Conocimiento | Propiciar y facilitar diferentes formas de comunicación dentro de la entidad, para que su talento humano cuente con información clara y precisa, y a su vez, pueda expresarse fácil y oportunamente, compartir su conocimiento, proponer soluciones, entre otras. | Habilitar repositorio en la intranet para compartir información de interes para todo el personal | Mayo de 2021 | Profesional Universitario del Área técnica/Talento Humano

## 8,Gestión documental
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Gestión Documental | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos. | Se informará al área encargada de contratar la realización de un estudio técnico de cargas laborales | 2021 | - Dirección General -Talento Humano -Subdirección administrativa | Se informara al area encargada
2 | Gestión Documental | Disponer de bienes adecuados y suficientes para satisfacer las necesidades de los diferentes procesos y áreas de trabajo. | Se informará al área encargada de realizar un inventario a nivel general para verificar las necesidades de las diferentes áreas o procesos de la entidad | 2021 | Dirección - Subdirección administrativa | En proceso de ejecucion
3 | Gestión Documental | Inscribir en el Registro Ãšnico de Series Documentales la Tabla de Retención Documental -TRD. | Hacer el respectivo registro de las TRD ante AGN de acuerdo a la ley 594 del 2000 | 2021 | Secretaria Ejecutiva - Contratista de Apoyo de Subdirección Administrativa | En proceso de ejecucion
4 | Gestión Documental | Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | Se pasó la información al área encargada de realizar el monitoreo y control de los documentos físicos de la entidad de acuerdo al sistema Integrado de Conservación - SIC | 2021 | Subdirección Administrativa - Contratista Ambiental | En proceso de ejecucion
5 | Gestión Documental | Adquirir equipos de apoyo al proceso de gestión documental que sean amigables con el medio ambiente. | Se inició con la adquisición del Software SAIA, que nos permmite la implementación de los documentos electrónicos de archivo y se continua icon la compaña cero papel, que son acciones amigables con el medio ambiente. | 2021 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | En proceso de ejecucion
6 | Gestión Documental | Implementar la política nacional sobre gestión adecuada de residuos de aparatos eléctricos y digitales. | Informar al area encargada de implementar la Politica Nacional sobre el manejo adecuado de los residuos de los aparatos electricos y digitales que se manejan en la entidad | 2021 | Contratista Ambiental | En proceso
7 | Gestión Documental | Identificar los documentos electrónicos que genera y son susceptibles de preservar a largo plazo. | Se cuenta con el Software SAIA en proceso de implementacion el Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - SGDEA, para luego dar inicio a los otros procesos | 2021 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | Incluida, en proceso de ejecucion
8 | Gestión Documental | Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing), para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | Informar al l area encargada para que hagan efectivo las estrategias de preservacion digital | 2021 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | En proceso
9 | Gestión Documental | Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | Se dara a conocer al area encargada para que hagan efectivo las estrategias de preservacion de la informacion a lo largo del tiempo | 2021 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | En proceso
10 | Gestión Documental | Implementar el Plan de Preservación Digital. | Se dara a conocer al area encargada | 2021 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | En proceso
11 | Gestión Documental | Crear expedientes electrónicos con sus respectivos componentes tecnológicos. | Se cuenta con el Software SAIA en proceso de implementacion el Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - SGDEA, para luego dar inicio a los otros procesos | 2021 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | Incluida, en proceso de ejecucion
12 | Gestión Documental | Definir e implementar un procedimiento para la entrega de archivos por culminación de obligaciones contractuales. | Realizar el procedimiento correspondiente | 2021 | Subdirección Administrativa | En proceso de ejecucion
13 | Gestión Documental | Incluir los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico), en los instrumentos archivísticos de la entidad. | Se cuenta con el Software SAIA en proceso de implementacion el Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - SGDEA, para luego dar inicio a los otros procesos | 2021 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | En proceso de ejecucion
14 | Gestión Documental | Producir documentos electrónicos de archivo, atendiendo los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | Se cuenta con el Software SAIA en proceso de implementacion el Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - SGDEA, para luego dar inicio a los otros procesos | 2021 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | En proceso de ejecucion
15 | Gestión Documental | Verificar que las Tablas de Retención Documental -TRD- permitan la identificación de los expedientes electrónicos de archivo. | Se cuenta con el Software SAIA en proceso de implementacion el Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - SGDEA, para luego dar inicio a los otros procesos | 2021 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | En proceso de ejecucion
16 | Gestión Documental | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA. | Se cuenta con el Software SAIA en proceso de implementacion el Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - SGDEA,. | 2021 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | En proceso de ejecucion
17 | Gestión Documental | Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la entidad. | Se cuenta con el Software SAIA en proceso de implementacion el Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo - SGDEA, para luego dar inicio a los otros procesos | 2021 | Subdirección Administrativa - Apoyo Sistemas | En proceso de ejecucion
18 | Gestión Documental | Implementar mecanismos suficientes y adecuados para transferir el conocimiento de las personas que se retiran a quienes continúan vinculados. | Informar al área de Talento Humano, para que hagan la adecuada implementacion | 2021 | Talento Humano -Subdirección administrativa | En proceso de ejecucion
19 | Gestión Documental | Identificar y mantener condiciones de seguridad de la información para mejorar la gestión de información en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Se cuenta con el Software SAIA en proceso de implementacion para luego dar inicio y poder efectuar todas las condiciones de seguridad | 2021 | Sistemas | En proceso de ejecucion
20 | Gestión Documental | Identificar y mantener condiciones de uso de la información para mejorar la gestión de información en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Se cuenta con el Software SAIA en proceso de implementacion para luego dar inicio y poder efectuar todas las condiciones de seguridad | 2021 | Sistemas | En proceso de ejecucion
21 | Gestión Documental | Implementar una organización documental adecuada, y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos. | Se estudiará y se identificará las mejores condiciones para el manejo del archivo histórico | 2021 | Dirección y Subdirección Administrativa | En proceso de ejecucion
22 | Gestión Documental | Identificar, planear y desarrollar diferentes acciones que promuevan una cultura organizacional orientada hacia la gestión del conocimiento. | Implementar en los planes de capacitación Institucional, el conocimiento del funcionamiento de IDM desde su creación y las transformaciones que se han venido dando, desde las diferentes políticas. | 2021 | Subdirección Administrativa y Talento Humano | Se informa al area encargada
23 | Gestión Documental | Diseñar e implementar mecanismos de control para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Realizar capactiaciones permanentes con todo el personal, para que conozcan los procedimientos en materia de atención al ciudadano y todo el equipo hable el mismo lenguaje. | 2021 | Direccion, Contro Interno, Subdirección Administrativa, Subdirección Tecnica y Sistemas | En proceso de ejecucion

## 9,Gobierno Digital
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Gobierno Digital | Disponer un catálogo de servicios de TI actualizado para la gestión de tecnologías de la información (TI) de la entidad. | Elaborar catalogo | 2021-12-01 | Tecnologia
2 | Gobierno Digital | Definir Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés) con terceros y Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en inglés) para la gestión de tecnologías de la información (TI) de la entidad. | Documentar ANS establecidos con los proveedores del Instituto | 2021-12-01 | Tecnologia
3 | Gobierno Digital | Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad, un macroproceso o proceso (procedimientos, actividades y flujos) de gestión de TI definido, documentado y actualizado. | Incluir el procedimiento de Tecnologías de la información en la plataforma estrategica del Instituto | 2021-12-02 | Tecnologia
4 | Gobierno Digital | Contar con el catálogo de componentes de información actualizado con el fin de mejorar la gestión de los componentes de información de la entidad. | Elaborar catalogo | 2021-12-01 | Tecnologia
5 | Gobierno Digital | Contar con un catálogo actualizado de todos los sistemas de información para mejorar la gestión la planeación y gestión de los sistemas de información de la entidad. | Elaborar catalogo | 2021-12-01 | Tecnologia
6 | Gobierno Digital | Contar con un directorio actualizado de todos los elementos de infraestructura de TI de la entidad. | Elaborar catalogo | 2021-12-01 | Tecnologia
7 | Gobierno Digital | Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | Diligenciar el documento diagnostico MSPI propuesto por el MinTIC | 2021-06-01 | Tecnologia
8 | Gobierno Digital | Formular la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarla mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarla y actualizarla mediante un proceso de mejora continua, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | Actualizar politicas de seguridad | 2021-06-01 | Tecnologia
9 | Gobierno Digital | Definir y documentar procedimientos de seguridad y privacidad de la información, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Aprobar y adoptar el borrador actual del plan y procedimiento de seguridad y privacidad de la informacion | 2021-06-01 | Tecnologia
10 | Gobierno Digital | Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | Elaborar inventario de activos de informacion | 2021-06-01 | Tecnologia
11 | Gobierno Digital | Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Aplicar el plan de mitigacion de riesgos a los activos de informacion identificados | 2021-12-01 | Tecnologia
12 | Gobierno Digital | Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | Elaborar el plan respectivo | 2021-06-01 | Tecnologia
13 | Gobierno Digital | Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Definir indicadores | 2021-06-01 | Tecnologia
14 | Gobierno Digital | Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los trámites disponibles en línea o parcialmente en línea. | Diseñar interfaces de consulta desde el portal web de la entidad | 2021-12-01 | Tecnologia
15 | Gobierno Digital | Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los otros procedimientos administrativos disponibles en línea o parcialmente en línea. | Diseñar interfaces de consulta desde el portal web de la entidad | 2021-12-01 | Tecnologia
16 | Gobierno Digital | Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad que están publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co. | Actualizar los conjuntos de datos ya publicador en el portal datos.gov.co | 2021-12-01 | Tecnologia
17 | Gobierno Digital | Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de participación realizados por la entidad. | Mejorar y ampliar los canales de participacion virtuales existentes | 2021-12-01 | Tecnologia
18 | Gobierno Digital | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre las políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
19 | Gobierno Digital | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
20 | Gobierno Digital | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre ofertas de empleo. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
21 | Gobierno Digital | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre informes de empalme. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
22 | Gobierno Digital | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el plan de gasto público. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
23 | Gobierno Digital | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre los mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
24 | Gobierno Digital | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el registro de activos de información. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
25 | Gobierno Digital | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el índice de información clasificada y reservada. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia

## 10,Seguridad Digital
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Seguridad Digital | Llevar a cabo una gestión del riesgo que le permita controlar los puntos críticos de éxito. | Documentar el plan de mitigacion de riesgos tecnologicos | 2021-06-01 | Tecnologia
2 | Seguridad Digital | Llevar a cabo una gestión del riesgo que le permita diseñar controles adecuados. | Documentar el plan de mitigacion de riesgos tecnologicos | 2021-06-01 | Tecnologia
3 | Seguridad Digital | Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, mediante la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | Diligenciar el documento diagnostico MSPI propuesto por el MinTIC | 2021-06-01 | Tecnologia
4 | Seguridad Digital | Definir y documentar procedimientos de seguridad y privacidad de la información, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Aprobar y adoptar el borrador actual del plan y procedimiento de seguridad y privacidad de la informacion | 2021-06-01 | Tecnologia
5 | Seguridad Digital | Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | Elaborar inventario de activos de informacion | 2021-06-01 | Tecnologia
6 | Seguridad Digital | Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Aplicar el plan de mitigacion de riesgos a los activos de informacion identificados | 2021-12-01 | Tecnologia
7 | Seguridad Digital | Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | Elaborar el plan respectivo | 2021-06-01 | Tecnologia
8 | Seguridad Digital | Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Definir indicadores | 2021-06-01 | Tecnologia
9 | Seguridad Digital | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital. | Jornadas de capacitacion presenciales, virtuales o por medio de piezas graficas de apoyo | 2021-12-01 | Tecnologia
10 | Seguridad Digital | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al ColCERT. | Reportar ante el ColCERT todo evento o incidente tecnologico que asi lo amerite | 2021-12-01 | Tecnologia
11 | Seguridad Digital | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como registrarse en el CSIRT Gobierno y/o ColCERT. | Registrar la entidad ante el ColCERT | 2021-12-01 | Tecnologia
12 | Seguridad Digital | Establecer los objetivos específicos de la entidad en seguridad de la información, aprobarlos mediante la alta dirección y medir su nivel de cumplimiento mediante los indicadores definidos para tal fin. | Definir objetivos para el plan de seguridad | 2021-06-01 | Tecnologia
13 | Seguridad Digital | Establecer roles y responsabilidades específicos respecto a la seguridad de la información, aprobarlos mediante la alta dirección y actualizarlos de acuerdo con las necesidades de la entidad. | Definir roles dentro de la entidad para apoyar y dar cumplimiento al plan de seguridad | 2021-06-01 | Tecnologia
14 | Seguridad Digital | Hacer campañas de concientización en temas de seguridad de la información de manera frecuente, específicas para cada uno de los distintos roles dentro de la entidad. | Jornadas de capacitacion presenciales, virtuales o por medio de piezas graficas de apoyo | 2021-12-01 | Tecnologia
15 | Seguridad Digital | Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, formalizarlo y actualizarlo de acuerdo con los cambios de la entidad. | Apropiar herramienta tecnologica para gestion de incidentes ( Mesa de servicio ) | 2021-12-01 | Tecnologia

## 11,Transparencia y Acceso
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Formular la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarla mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarla y actualizarla mediante un proceso de mejora continua, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | Actualizar politicas de seguridad | 2021-06-01 | Tecnologia
2 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Definir y documentar procedimientos de seguridad y privacidad de la información, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Aprobar y adoptar el borrador actual del plan y procedimiento de seguridad y privacidad de la informacion | 2021-06-01 | Tecnologia
3 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Documentar el plan de mitigacion de riesgos tecnologicos | 2021-06-01 | Tecnologia
4 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen un cronograma de actividades. | En coordinación con la politica de integridad formular la estrategia para identificar posibles conflictos de intereses | agosto de 2021 | Tecnologia-Talento Humano
5 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de promoción del control social y veedurías ciudadanas formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Publicacion de articulos relacionados con la tematica en el portal web de la entidad y/o redes sociales | 2021-12-01 | Tecnologia
6 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación mediante los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | Publicar informacion de interes general en el portal web | 2021-12-01 | Tecnologia
7 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Entregar en formatos adecuados y prácticos de usar, que permitan al ciudadano o usuario encontrar fácilmente la respuesta dada a las solicitudes de información hechas a la entidad. | Fomentar la unificacion de formatos de publicaciones de anexos del portal web a solo PDF | 2021-12-01 | Tecnologia
8 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Disponer la información que publica la entidad en un formato accesible para personas en condición de discapacidad visual. | Implementar pluggin que permita escuchar las noticias publicadas como herramienta de ayuda a la población con discapacidad visual | junio de 2021 | Tecnología
9 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar información que atienda los requerimientos de los grupos de valor de la entidad. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
10 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre las políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
11 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, grupos étnicos y otros grupos de interés. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
12 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre ofertas de empleo. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
13 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre informes de empalme. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
14 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el plan de gasto público. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
15 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre los mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
16 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el registro de activos de información. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia
17 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el índice de información clasificada y reservada. | Publicar informacion en mencion | 2021-12-01 | Tecnologia

## 12,Racionalización de Trámites
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Racionalización de Trámites | Realizar un análisis de las necesidades y prioridades en la prestación del servicio para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Consolidar la información de las auditorías de control interno y de calidad, de las observaciones relacionadas con los procesos y procedimientos y verificar las acciones propuestas en la revisión por la Dirección que se hace anualmente | 2021-06-01 | Dirección-Subdirecciones-Control interno-Contratista de apoyo
2 | Racionalización de Trámites | Efectuar análisis de costo-beneficio de los procesos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Hacer un estudio económico para analizar los costos de realizar en línea los procesos de inscripción en la Base de datos y descargar el Paz y Salvo de Valorización por la página web de la entidad. | 2021-08-01 | Subdirección Administrativa-Contratista de apoyo
3 | Racionalización de Trámites | Desarrollar ejercicios de innovación en los procesos de la entidad que le permitan fomentar la eficiencia administrativa, racionalizar sus trámites y agilizar su gestión. | Mejorar los procesos de los trámites inscritos en el Suit, priorizando la solicitud de subsidios de mejoramiento y la expedicción del paz y salvo de valorización | 2021-08-01 | Subidirección Técnica-Oficina Tic
4 | Racionalización de Trámites | Conocer e implementar diferentes herramientas que permitan a la entidad mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor. | Identificar los grupos de valor de la entidad e implementar estrategias de comunicación de lenguaje claro | 2021-06-01 | Subidirección Técnica-Oficina Tic
5 | Racionalización de Trámites | Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que se planeó hacer para la vigencia. | Formular una estrategia de racionalización del trámite de subsidios de mejoramiento | 2021-06-01 | Subdirección Administrativa-Contratista de apoyo
6 | Racionalización de Trámites | Mejorar las actividades de racionalización de trámites mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Articular con la politica de participación ciudadana,una consulta sobre que trámites debe racionalizar el instituto | 2021-08-01 | Subdirección Administrativa-Contratista de apoyo
7 | Racionalización de Trámites | Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | Dar continuidad a los procesos de depuración de la Base de datos e iniciar la fase de implementación del Sistema de Información Geográfica articulado con la caracterización de usuarios | 2021-08-01 | Dirección-Subdirecciones-Contratistas TIC
8 | Racionalización de Trámites | Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | Consolidar la información de las bases de datos y la caracterizacion de usuarios para formular plan de acción de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites | 2021-10-01 | Dirección-Subdirecciones-Contratistas de apoyo
9 | Racionalización de Trámites | Definir el direccionamiento estratégico de la entidad teniendo en cuenta las propuestas o iniciativas de los grupos de interés. | Actualizar el Plan estrategico de la entidad incluyendo las propuestas de los grupos de interes | 2021-03-01 | Dirección-Subdirecciones-Contratistas de apoyo

## 13,Participación Ciudadana
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los grupos de valor. | Eaboracion de planes de mejora continua | 2021-12-31 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
2 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Establecer e implementar procesos de ideación con grupos de valor o de interés. | Medianate reuniones con los diferentes grupos de valor, recopilar lluvia de ideas con el fin de recibir aportes a los planes poroyectos y programas que ejecuta el instituto | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
3 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Contar con vistas de información actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información de la entidad. | Mantener continua comunicacion con el area de sistemas, esto con el fin de actualizar la informacion que el instituto exponga a los usuarios | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
4 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co. | mediante documento escrito, solicistar al encargado de la oficina de sistemas de la entidad, enviar datos estrategicos de la entidad al catalogo de datos del estado colombiano www.datos.gov.co para ser publiados | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
5 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad que están publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co. | mantener un listado de datos abiertos de la direccion y actualizarlos en el catalogo de datos del estado colombiano www.datos.gov.co | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
6 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Convocar la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la entidad, de grupos de valor y otras instancias, en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | convocar a los diferentes grupos de valor para que den sus opiniones a cerca de la formulacion del plande atencion al ciudadano. | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
7 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de participación realizados por la entidad. | emplear diferentes medios digitales como redes sociales y paginas de la entidad para difundir los ejercicios de participacion ciudadana presenados por la direccion | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
8 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | mantener comunicacion constante con los diferentes medios de comunicacion para difundir los lilneamientos de la rendicion de cuentas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
9 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Implementar diferentes acciones de diálogo, acordes a la realidad de la entidad, para el proceso de rendición de cuentas. | coordinar la rendicion de cuentas que se realliza anualmente en conjunto con la alcaldia difundiendo acciones de dialogo con la comunidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
10 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de elaboración de normatividad formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | difundir por los diferentes medios digitales las actividades de elaboracion de normatividaad formuladas en la estrategia de participacion ciudadana | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
11 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de formulación de la planeación definidas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Difundir por los diferentes medios digitales las actividades de planeacion definidas en la estrategia de participacion ciudadana | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
12 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos definidas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Difundir por los diferentes medios digitales la implementacion de actilvidades de formulacion de politicas programas y poryectos definidos en la estrategia de participacion ciudadana | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
13 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de racionalización de trámites formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Difundir por los diferentes medios digitales la implementacion de actividades relacionadas con la racionalizacion de tramites formulados en la estrategia de participacion ciudadana | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
14 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Subir a de la plataforma de la institucion todas las actividades o ejercicios de innovacion para la solucion de problemas de participacion ciudana | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
15 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de promoción del control social y veedurías ciudadanas formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Realizacion de artividades de promocion de control social y veedurias ciudadanas haciendo uso de medios digitales implementados en la direccion | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
16 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Mejorar las actividades de elaboración de normatividad mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | involucrar por medio de la pagina de la institucion a los diferentes grupos de valor en su participacion en la elaboracion de normas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
17 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Mejorar las actividades de formulación de la planeación mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | involucrar por medio de la pagina de la institucion a los diferentes grupos de valor en su participacion en la formulacion de planes de la entidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
18 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Mejorar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | involucrar por medio de la pagina de la institucion a los diferentes grupos de valor en la participacion en la formulacion de politicas, programas y proyectos | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
19 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Mejorar las actividades de racionalización de trámites mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | involucrar a los diferentes grupos de valor medianate comunicados en la pagina del instituto con el fin de mejorar la racionalizacion de tramites | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
20 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | involucrar a los grupos de valor para que en conjunto con la entidad mejorar la solucion de problemas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
21 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación mediante los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | participar activamente en la rendicion de cuentas retroalimentadondo a la ciudadania los resultados de su participacion en los procesos de la entidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
22 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones detalladas por grupo de valor para el desarrollo de ejercicios de diálogo. | definir cronogrmas detallados con los grupos de valor el desarrollo de la rendicion de cuentas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
23 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Definir, en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, fechas y acciones detalladas por grupo de valor para la incorporación de acciones de mejora viables a partir del resultado del diálogo. | A aprtir de la rendicion de cuentas de la entidad, definir fechas y acciones detalladas propuestas por los grupos de valor para dar respuestas viables en sus inquietudes | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
24 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Implementar acciones de mejoramiento a partir de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | Aplicar la mejora continua a partir de los resultados de la rendicion de cuentas ejecutado por la entidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
25 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Incrementar la participación ciudadana a partir de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | utilizacion de formatos en la rendiciones de cuentas con el fin de dar respuestas claras a los grupos de valor para posteriormente lograr el incremento en la participacion de la ciudadania | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
26 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Desarrollar ejercicios de rendición de cuentas teniendo en cuenta las necesidades de los grupos de valor, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción. | a partir de la identificacion de las necesidades de los grupos de valor expuestas en la rendicion de cuentas, dar soluciones efectivas con el fin de aumentar su nivel de participacion | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
27 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Divulgar información sobre los espacios de participación en línea de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas. | informar en medios a la comunidad dosquebradense sobre los espacios en linea que tiene la endidad para el ejercicio de rendicion de cuentas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
28 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Divulgar información sobre la oferta de información en canales electrónicos de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas. | informar en medios a la comunidad dosquebradense sobre la oferta en el ejercicio de rendicion de cuentas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
29 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Divulgar información sobre los conjuntos de datos abiertos de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas. | informar a la comunidad en el momento de la rendicion de cuentas los datos abilertos de la entidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
30 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Divulgar información sobre el enfoque de derechos humanos en los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | incluir en la rendicion de cuentas informacion sobre el enfoque de derechos humanos tratados en la entidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
31 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Implementar acciones de diálogo que permitan generar una evaluación de la gestión pública por parte de los grupos de valor. | Generar reuniones constantes con grupos de valor dando a conocer los procesos de la entidad para generar opinones | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
32 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | realizar caraterizacion de grupos de valor | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
33 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | mediante la carecterizacion de los f¡grupos de valor, definir estrategias de rendicion de cuentas y tramites de datos segun la necesidades | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
34 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Definir el direccionamiento estratégico de la entidad teniendo en cuenta las propuestas o iniciativas de los grupos de interés. | recoleccion de opiniones de los grupos de valor mediante encuestas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
35 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Identificar en el plan de acción anual de la entidad los mecanismos a través de los cuales se facilita y promueve la participación de las personas en los asustos de su competencia. | Ejecucion del plan de accion anual | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
36 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Vincular personal que cuente con las competencias establecidas en el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y al ciudadano, y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de competencias). | Orientacion al usuario y ciudadano segun competencias esstablecidas en el manual de funcines de la entidad | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
37 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Definir un procedimiento en la entidad para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua. | Una vez identificados los grupos etnicos , si los hay, establecer procedimientos que permitan su comunicacnion | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
38 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apropiar la norma que mejora la accesibilidad de los archivos electrónicos (ISO 14289-1) de la entidad, con el propósito de garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad. | Aplicacion de la norma que garantice el proceso de informacion a las personas discapacitadas en el manejo de archivos electronicos | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
39 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Enviar las comunicaciones o respuestas de la entidad a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a), con el propósito de garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad. | garantizar la preservacion de las comunicaciones con los grupos de valor mediante formatos digitales qeu permitan garantizar el acceso a las personas discapacitadas | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
40 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar información que atienda los requerimientos de los grupos de valor de la entidad. | publicar en la pagina web de la entidad los requerimientos de los diferenes grupos de valor | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
41 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre las políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
42 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre ofertas de empleo. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
43 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre informes de empalme. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
44 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el plan de gasto público. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
45 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre los mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
46 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el registro de activos de información. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo
47 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre el índice de información clasificada y reservada. | Hacer seguimiento y verificación de la información publicada | 2021-12-30 | Subdireccion administrativa-profesional de apoyo

## 14,Servicio al Ciudadano
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Servicio al ciudadano | Asignar personal que atiendan a los ciudadanos de manera oportuna por medio de canales presenciales. | Realizar seguimiento a la atención al ciudadano por canales presenciales | Junio 2021-Diciembre 2021 | Subdireccion Administrativa/Contratista de apoyo
2 | Servicio al ciudadano | Conocer e implementar diferentes herramientas que permitan a la entidad mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor. | Incluir en el PIC temas sobre herramientas , y tecnicas para la buena comunicación con los grupos de valor | 2021-08-01 | Subdireccion Administrativa/Contratista de apoyo
3 | Servicio al ciudadano | Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que se planeó hacer para la vigencia. | Articular con la politica de racionalización de trámites la estrategia para racionalizar. | 2021-07-01 | Subdireccion Administrativa/Contratista de apoyo
4 | Servicio al ciudadano | Mejorar las actividades de racionalización de trámites mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Promover actividades para la participación de los grupos de valor en las estrategias de racionalización normativa, administrativa y tecnologica lo cual genera valor agregado. | 2021-09-01 | Subdireccion Administrativa/Contratista de apoyo
5 | Servicio al ciudadano | Definir las estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas y trámites con base en el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor. | Formular estrategias para mejorar el servicio al ciudadano, a partir del análisis de la información de la rendición de cuentas | 2021-12-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo
6 | Servicio al ciudadano | Consolidar estadísticas del servicio de la entidad por parte de la dependencia de atención al ciudadano. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Crear herramienta estadistica para medir la atención al ciudadadano. | 2021-10-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo
7 | Servicio al ciudadano | Diseñar y aprobar protocolos para la atención al ciudadano en todos los canales en la entidad. | Actualizar los protocolos de atención al ciudadano | 2021-10-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo
8 | Servicio al ciudadano | Contar con una estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos que incluya las aplicaciones móviles como uno de los medios para lograrlo. | Solicitar a la depedencia TIC iniciar el análisis para implementar una appue acerque el usuario al instiituto a traves de la tecnología móvil. | 2021-12-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo/Oficina Tic
9 | Servicio al ciudadano | Implementar una herramienta de software que permita a los ciudadanos hacer seguimiento al estado de sus trámites en línea. | Finalizar con el proceso de implmentación del software de gestión documental que permita realizar seguimiento a las pqrsd | 2021-10-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo/Oficina Tic
10 | Servicio al ciudadano | Garantizar unas condiciones de acceso, que incluya en su infraestructura mecanismos adecuados como rampas y ascensores. | Actualizar el presupuesto para la ejecución del plan de accesibilidad para la entidad | 2021-08-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo/Oficina Tic
11 | Servicio al ciudadano | Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador sea atendido por operadores capacitados en servicio y lenguaje claro. | Capacitar a los funcionarios de recepción en lenguaje claro | 2021-09-01 | Subdireccion Administrativa/Tecnico Operativo Contratista de apoyo/Oficina Tic

## 15,Control Interno
PLAN DE ACCION INTEGRADO 2021
ITEM | Política | Actividades | Accion a implementar | Fecha propuesta | Responsable | Seguimiento Acción/Fecha
1 | Control Interno | Proporcionar al momento de diseñar los controles, los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo, una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de la ejecución del control con el fin de dar lineamientos sobre los posibles cursos de acción. | Realizar una descripción del manejo de las observaciones o desviaciones resultantes de la ejecución del control | 2021-05-01 | Líderes de Procesos
2 | Control Interno | Monitorear y evaluar por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) la exposición al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Monitorear y Evaluar la exposición al riesgo relacionadas con Técnologia nueva y emergente. | 2021-09-01 | Segunda yTercera Línea de Defensa
3 | Control Interno | Establecer controles para evitar la materialización de riesgos de imagen o confianza. | Establecer Controles de Riesgos y Confianza | 2021-08-01 | Primera y Segunda Línea de Defensa
4 | Control Interno | Proponer por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos)acciones de mejora para el diseño o ejecución de los controles. | Proponer acciones de mejora para el diseño o ejecución de los controles | 2021-08-01 | Primera y Segunda Línea de Defensa
5 | Control Interno | Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI). | Elaborar el Plan de Auditorias, incluyendo Auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-02-01 | Asesora de Control Interno
6 | Control Interno | Identificar por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo, deficiencias en los controles y proponer los ajustes necesarios a los mismos. | Identificar deficiencias en los Controles de los Procesosy Proponer ajustes necesarios. | 2021-07-01 | Líderes de Procesos
7 | Control Interno | Contemplar en la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos, la elaboración de informes a las instancias correspondientes sobre las deficiencias de los controles. | Realizar evaluación a la Gestión del Riesgo y elaborar informes, presentando a las instancias correspondientes las deficiencas de los controles | 2021 cuatrimestralmente | Segunda Línea de Defensa
8 | Control Interno | Formular planes de mejora eficaces que contribuyan a satisfacer las necesidades de los grupos de valor. | Elaborar Planes de Mejoramiento a partir de los resultados de la encuesta de satisfacción al cliente | 2021-cuando se realice la rendiciónd e cuentas | Direccionamiento y Planeación
9 | Control Interno | Hacer seguimiento por parte del jefe de Control Interno a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos | Realizar seguimiento a los Valores y Principios de la Entidad | 2021-04-01 | Asesora de Control Interno
10 | Control Interno | Incluir por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces, en la política de administración del riesgo, los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Incluir en la Política de Admon del Riesgo, las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de Control | 2021-05-01 | Asesora de Control Interno
11 | Control Interno | Identificar factores ambientales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Identificar Riesgos Ambientales que puedan afectar los objetivos institucionales e incluirlos en el Mapa de Riesgos. | 2021-06-01 | Area técnica- Control Interno realizar seguimiento
12 | Control Interno | Identificar factores asociados a la seguridad digital que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Identificar Riesgos Asociados a la Seguridad Digital que puedan afectar los Objetivos institucionales e incluirlos en el Mapa de Riesgos de Gestión de RFYT. | 2021-09-01 | Area de Sistemas-Control Interno realizar seguimiento
13 | Control Interno | Diseñar indicadores para medir el uso de canales como guía de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2021-09-01 | Contratista Servicio al Ciudadano-Seguimiento Control Interno
14 | Control Interno | Diseñar e implementar mecanismos de control para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Definir indicadores de seguimiento a Servicio al ciudadano | 2021-09-01 | Contratista Servicio al Ciudadano-Seguimiento Control Interno