## CONTEXTO ESTRATÉGICO
PROCESO: | Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: | Mapa de Riesgos Direccionamiento y Planeación
FECHA: | 2018-09-01
VERSION: | 1.0
FECHA DE LEVANTAMIENTO: | 2018-07-17
OBJETIVO DEL PROCESO | Liderar, Dirigir, coordinar y controlar la gestión de todos los Procesos del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas.
CONTEXTO ESTRATÉGICO
PROCESO | EVENTO (RIESGO) | CAUSA |  |  |  | CONSECUENCIA
| Puede suceder … | INTERNO |  | EXTERNO |  | Lo que podría ocasionar…
|  | Tipo | Debido a.. | Tipo | Debido a…
Nombre del proceso:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Formulación de un Plan de Acción sin soporte presupuestal. | PRESUPUESTO | Inadecuado flujo de información entre las Subdirecciones Financiera y Técnica. | ECONÓMICOS | Recortes presupuestales en las entidades que cofinancian proyectos del Instituto | Plan de Acción mal formulado y con metas que no es posible cumplir.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Incumplimiento en el tiempo de respuesta a las peticiones, quejas y recursos que se reciben en el Instituto. | PROCESOS | Incorrecta digitación de las fechas de vencimiento de las peticiones en el aplicativo Saga. | SOCIALES | Falta de claridad en las peticiones recibidas que no permiten dar una respuesta oportuna | Sanciones, demandas e Investigaciones.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Planta de personal insuficiente y sin competencias para cumplir con todos los lineamientos estrategicos del Instituto. | PERSONAL | Selección de personal sin el cumplimiento de los requisitos de los perfiles del cargo tanto de funcionario de Planta como Contratitas. | ECONÓMICOS | Falta de asignación de recursos por parte de la administración central para cubrir los gastos de personal | Incumplimiento en los objetivos de calidad propuestos y la satisfacción del cliente.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Manejo presupuestal sin cumplir con los planes de: caja, de adquisiciones y de inversiones. | PROCESOS | Toma de decisiones presupuestales de la Dirección sin tener en cuenta los parametros financieros. | POLÍTICOS | Presiones externas indebidas | Ejecución presupuestal sin flujo de caja.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Incumplimiento de las Metas establecidas en los diferentes Planes que tiene el Instituto para cumplir con su objeto misional | PROCESOS | Falta de Seguimiento y monitoreo del Plan de Acción, de inversiones, de caja de adquisiciones | ECONÓMICOS | Falta de recursos para ejecutar los proyectos propuestos | Demandas, investigaciones Entes de Control, incumplimiento en las Metas del Plan de Desarrollo.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Instalaciones inseguras para el cumplimiento de las funciones | INFRAESTRUCTURA | falta de inspecciones periodicas y acciones preventivas que permitan subsanar las deficiencias estructurales enmarcadas en los alcances que nos permita la figura de comodato. | MEDIO AMBIENTALES | Fuerte oleada invernal | Accidentes laborales
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO
|  | INFRAESTRUCTURA |  | ECONÓMICOS
|  | PERSONAL |  | MEDIO AMBIENTALES
|  | PRESUPUESTO |  | POLÍTICOS
|  | PROCESOS |  | SOCIALES
|  | TECNOLOGÍA |  | TECNOLÓGICOS
Note on B12: La oportunidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. NTC5254. 1.3.13
Note on C12: Son los medios, las circunstancias y agentes generadores del riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos y objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.
Note on G12: Resultado o impacto de un evento. NTC5254 1.3.1.

## IDENTIFICACIÓN
PROCESO: | Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: | Mapa de Riesgos por Procesos
FECHA: | 2018-09-01
VERSION: | 1.0
FASE: | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FECHA: | 2018-07-17
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Liderar, Dirigir , Coordinar y Controlar la Gestión de todos los procesos del Instituto de Desarrollo Municipal.
IDENTIFICACION DEL RIESGO
No. DEL RIESGO | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIAS POTENCIALES
R1 | Formulación de un Plan de Acción sin soporte presupuestal. | ESTRATÉGICO | Inadecuado flujo de información entre las Subdirecciones Financiera y Técnica.. Recortes presupuestales en las entidades que cofinancian proyectos del Instituto. | Por falta de una buena comunicación con la Subdirección Financiera no se tienen Metas bien definidas y se formula un plan de acción irreal . | Plan de Acción mal formulado y con metas que no es posible cumplir.
R2 | Incumplimiento en el tiempo de respuesta a las peticiones, quejas y recursos que se reciben en el Instituto. | OPERATIVO | Incorrecta digitación de las fechas de vencimiento de las peticiones en el aplicativo Saga.Falta de claridad en lo solicitado por los peticionarios | Por errrores en el calculo de las fechas de vencimiento de las solicitudes recibidas, no se da respuesta oportuna | Sanciones, Demandas e Investigaciones
R3 | Planta de personal insuficiente y sin competencias para cumplir con todos los lineamientos estrategicos del Instituto. | ESTRATÉGICO | Selección de personal sin el cumplimiento de los requisitos de los perfiles del cargo,falta de asignación de recursos para cubrir los gastos de personal | Al no contar con una planta competente y suficiente no es posible cumplir con el objeto misional | Incumplimiento en los objetivos de calidad propuestos y la satisfacción del cliente.
R4 | Manejo presupuestal sin cumplir con los planes de: caja, de adquisiciones y de inversiones. | FINANCIERO | Toma de decisiones presupuestales de la Dirección sin tener en cuenta los parametros financieros.. Presiones externas indebidas. | Al momento de Elaborar el Presupuesto de la Entidad, los responsables de aportar la información lo hagan con errores, realizando una mala distribución del monto del presupuesto. | Ejecución presupuestal sin flujo de caja.
R5 | Incumplimiento de las Metas establecidas en los diferentes Planes que tiene el Instituto para cumplir con su objeto misional | CUMPLIMIENTO | Falta de Seguimiento y monitoreo del Plan de Acción, de inversiones, de caja de adquisiciones. Falta de recursos para ejecutar los proyectos propuestos. | Al no realizar un seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo y Plan de Acción de la Entidad o por falta de Presupuesto se pueden incumplir las metas establecidas, ocasionado investigaciones y demandas por los Entes de Control, incumpliendo a la vez con la Misión y Objetivos de la Entidad. | Demandas, investigaciones Entes de Control, incumplimiento en las Metas del Plan de Desarrollo.
R6 | Instalaciones inseguras para el cumplimiento de las funciones | OPERATIVO | falta de inspecciones periodicas y acciones preventivas que permitan subsanar las deficiencias estructurales enmarcadas en los alcances que nos permita la figura de comodato.. Fuerte oleada invernal. | No se brinda el ambiente laboral requerido para el desempeño de las labores diarias | Accidentes laborales
R7 |  |  | . .
R8 |  |  | . .
ESTRATÉGICO
FINANCIERO
OPERATIVO
TECNOLÓGICO
CUMPLIMIENTO
DE IMAGEN

## ANÁLISIS
PROCESO: | Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: | Mapa de Riesgos por Procesos
FECHA: | 2018-09-01
VERSION: | 1.0
FASE: | CALIFICACION Y EVALUACION
FECHA: | 2018-07-17
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Liderar, Dirigir , Coordinar y Controlar la Gestión de todos los procesos del Instituto de Desarrollo Municipal.
ANÁLISIS DE RIESGOS
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | CALIFICACION |  | TIPO IMPACTO |  | EVALUACIÓN
|  | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | CATEGORÍA | SUBCATEGORÍA | PERFIL DEL RIESGO (1-100) | ZONA RIESGO
R1 | Formulación de un Plan de Acción sin soporte presupuestal. | 3 | 3 | OPERATIVO | CAMBIOS EN LA INTERACCION DE LOS PROCESOS | 36 | ZONA RIESGO ALTA
R2 | Incumplimiento en el tiempo de respuesta a las peticiones, quejas y recursos que se reciben en el Instituto. | 3 | 4 | LEGAL | INVESTIGACION DISCIPLINARIA | 48 | ZONA RIESGO EXTREMA
R3 | Planta de personal insuficiente y sin competencias para cumplir con todos los lineamientos estrategicos del Instituto. | 3 | 3 | LEGAL | MULTAS | 36 | ZONA RIESGO ALTA
R4 | Manejo presupuestal sin cumplir con los planes de: caja, de adquisiciones y de inversiones. | 3 | 3 | OPERATIVO | CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS | 36 | ZONA RIESGO ALTA
R5 | Incumplimiento de las Metas establecidas en los diferentes Planes que tiene el Instituto para cumplir con su objeto misional | 4 | 4 | CREDIBILIDAD | TODOS LOS FUNCIONARIOS | 64 | ZONA RIESGO EXTREMA
R6 | Instalaciones inseguras para el cumplimiento de las funciones | 3 | 3 | OPERATIVO | INTERMITENCIA EN EL SERVICIO | 36 | ZONA RIESGO ALTA
R7 | [5 empty] | 0
R8 | [5 empty] | 0
ZONA DE RIESGO EXTREMA
ZONA DE RIESGO ALTA
ZONA DE RIESGO MODERADA
ZONA DE RIESGO BAJA
|  | 1 | 1 | CONFIDENCIALIDAD | PERSONAL
|  | 2 | 2 | CREDIBILIDAD | GRUPO DE TRABAJO
|  | 3 | 3 | LEGAL | RELATIVA AL PROCESO
|  | 4 | 4 | OPERATIVO | INSTITUCIONAL
|  | 5 | 5 |  | ESTRATEGICO
AJUSTES DE UNA ACTIVIDAD CONCRETA
CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS
CAMBIOS EN LA INTERACCION DE LOS PROCESOS
INTERMITENCIA EN EL SERVICIO
PARO TOTAL DEL PROCESO
GRUPO DE FUNCIONARIOS
TODOS LOS FUNCIONARIOS
USUARIOS CIUDAD
USUARIOS REGION
USUARIOS PAIS
MULTAS
DEMANDAS
INVESTIGACION DISCIPLINARIA
INVESTIGACION FISCAL
INTERVENCION - SANCION

## GRÁFICA
PROCESO: | Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: | Mapa de Riesgos por Procesos
FECHA: | 2018-09-01
VERSION: | 1.0
FASE: | GRÁFICA
FECHA: | 2018-07-17
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Liderar, dirigir, coordinar y Controlar la Gestión de todos los Procesos del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas.
GRÁFICA SIN VALORAR CONTROLES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
[8 empty] | Proceso | No. Riesgo | Impacto (X) | Probabilidad (Y)
Casi Seg.
[8 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | R1 | 3 | 3
[9 empty] | R2 | 4 | 3
[7 empty] | Proba. |  | R3 | 3 | 3
[9 empty] | R4 | 3 | 3
[9 empty] | R5 | 4 | 4
[7 empty] | Posible |  | R6 | 3 | 3
[9 empty] | R7 | 0 | 0
[9 empty] | R8 | 0 | 0
Imp.
Raro
ZONA RIESGO EXTREMA
ZONA RIESGO ALTA
|  | INSIG. | MENOR | MOD. | MAYOR | CAT |  |  | ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA

## VALORACIÓN CONTROLES
PROCESO: | Direccionamiento y Planeación | [12 empty] | 0
DOCUMENTO: | Mapa de Riesgos por Procesos
FECHA: | 2018-09-01
VERSION: | 1.0
FASE: | CONTROLES
FECHA: | 2018-07-17
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Liderar, dirigir, coordinar y Controlar la Gestión de todos los Procesos del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas.
VALORACION DE CONTROLES
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN (Control al riesgo) | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL |  |  | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  | CALIFICACIÓN DEL ESTADO |  |  |  |  | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | CONTROL DEL RIESGO | CONTROL DEL PROCESO
|  |  | HERRAMIENTAS | MANUALES O PROCEDIMIENTOS | SON EFECTIVOS | HAY RESPONSABLES | ES ADECUADO
R1 | Formulación de un Plan de Acción sin soporte presupuestal. | Informes Trimestrales sobre los avances del Plan de Acción. | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100 | 79.1667
|  | Control y Seguimiento al Plan de Acción | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R2 | Incumplimiento en el tiempo de respuesta a las peticiones, quejas y recursos que se reciben en el Instituto. | Realizar seguimiento diario al aplicativo SAGA, con el fin de llevar un control al vencimiento de la PQRs. | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R3 | Planta de personal insuficiente y sin competencias para cumplir con todos los lineamientos estrategicos del Instituto. | Selección de personal con el cumplimiento de los requisitos de los perfiles del cargo. | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R4 | Manejo presupuestal sin cumplir con los planes de: caja, de adquisiciones y de inversiones. | Revisión y depuración de la información , que las personas responsables de elaborar el presupuesto se encuentren capacitadas. | NO | SI | SI | SI | NO | 0 | 15 | 30 | 15 | 0 | 60 | 60
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R5 | Incumplimiento de las Metas establecidas en los diferentes Planes que tiene el Instituto para cumplir con su objeto misional | Cronograma de seguimiento a los diferentes planes a través de una herramienta tecnologica | NO | NO | NO | SI | NO | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R6 | Instalaciones inseguras para el cumplimiento de las funciones | Cumplimiento de la normatividad del sistema de Gestión y seguridad en el trabajo | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
|  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO
Note on N14: UNGRD: PORQUE HASTA 90????
Note on O14: UNGRD: Se redondea a la unidad mas próxima
Note on C16: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C17: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C18: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C19: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C20: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C21: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C23: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C24: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C25: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C26: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C27: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C28: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C29: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C30: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C31: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C32: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C33: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C34: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C35: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C36: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C37: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C38: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.
Note on C39: UNGRD: Los controles deben ser máximo 3 y deben ser efectivos y se cumplan.

## VALORACIÓN DEL RIESGO
PROCESO: | Direccionamiento y Planeación | [7 empty] | 0
DOCUMENTO: | Mapa de Riesgos Direccionamiento y Planeación
FECHA: | 2018-09-01
VERSION: | 1.0
FASE: | VALORACIÓN DEL RIESGO
FECHA: | 2018-07-17
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Liderar, dirigir, coordinar y Controlar la Gestión de todos los Procesos del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas.
VALORACIÓN DEL RIESGO
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | CALIFICACION |  | ZONA RIESGO | CONTROL PARA MITIGAR | CONTROLES
|  | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) |  |  |  | PUNTAJE HERRAMIENTA | PUNTAJE SEGUIMIENTO CONTROL | PUNTAJE FINAL | CONTROL DEL PROCESO
R1 | Formulación de un Plan de Acción sin soporte presupuestal. | 3 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | PROBABILIDAD | Informes trimestrales sobre los avances del Plan de Acción, Control y seguimiento al Plan de Acción | 60 | 40 | 100 | 79.1667
R2 | Incumplimiento en el tiempo de respuesta a las peticiones, quejas y recursos que se reciben en el Instituto. | 3 | 4 | ZONA RIESGO EXTREMA | IMPACTO | Realizar seguimiento diario al aplicativo SAGA, con el fin de llevar un control al vencimiento de la PQRs.. . | 60 | 40 | 100
R3 | Planta de personal insuficiente y sin competencias para cumplir con todos los lineamientos estrategicos del Instituto. | 3 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | IMPACTO | Selección de personal con el cumplimiento de los requisitos de los perfiles del cargo.. . | 60 | 40 | 100
R4 | Manejo presupuestal sin cumplir con los planes de: caja, de adquisiciones y de inversiones. | 3 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | PROBABILIDAD | Revisión y depuración de la información , que las personas responsables de elaborar el presupuesto se encuentren capacitadas.. . | 45 | 15 | 60
R5 | Incumplimiento de las Metas establecidas en los diferentes Planes que tiene el Instituto para cumplir con su objeto misional | 4 | 4 | ZONA RIESGO EXTREMA | PROBABILIDAD | Cronograma de seguimiento a los diferentes planes a través de una herramienta tecnologica. . | 0 | 15 | 15
R6 | Instalaciones inseguras para el cumplimiento de las funciones | 3 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | IMPACTO | Cumplimiento de la Normatividad en Sistema de Gestión y seguridad en el trabajo. | 60 | 40 | 100
R7 |  | 0 | 0 |  |  | . . | 0 | 0 | 0
R8 |  | 0 | 0 |  |  | . . | 0 | 0 | 0
PROBABILIDAD
IMPACTO
Note on G16: Autor:

## SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PROCESO: | Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: | Mapa de Riesgos por Procesos
FECHA: | 2018-09-01
VERSION: | 1.0
FASE: | SEGUIMIENTO Y MONITOREO
FECHA: | 2018-07-17
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Liderar, dirigir, coordinar y Controlar la Gestión de todos los Procesos del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | [13 empty] | SEGUIMIENTOS TRIMESTRAL Y MONITOREO LIDER PROCESO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | PERFIL DEL RIESGO | CAUSAS | MEDIDA DE MITIGACIÓN | DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN | RELACIÓN BENEFICIO COSTO | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN | RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN | INDICADOR | MEDIDA DEL INDICADOR | CONTROLES | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | 1CT | 2CT | 3CT | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | 1CT | 2CT | 3CT | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
R1 | Formulación de un Plan de Acción sin soporte presupuestal. | 36 | Inadecuado flujo de información entre las Subdirecciones Financiera y Técnica.. Recortes presupuestales en las entidades que cofinancian proyectos del Instituto. | EVITAR EL RIESGO | Establecer procedimientos que permitan formular un Plan de Acción acorde con la realidad financiera del Instituto |  | 2017-05-05 | 2017-12-31 | Director General y Equipo Directivo | cumplimiento Plan de Acción | PORCENTAJE | Informes trimestrales a los Avances del Plan de Acción, Control y Seguimiento al Plan de Acción. | 100
R2 | Incumplimiento en el tiempo de respuesta a las peticiones, quejas y recursos que se reciben en el Instituto. | 48 | Incorrecta digitación de las fechas de vencimiento de las peticiones en el aplicativo Saga.Falta de claridad en lo solicitado por los peticionarios | REDUCIR EL RIESGO | Seguimiento constante a lasrespuestas oportunas o de Ley de las Peticiones Quejas, reclamos y Sugerencias recibidas por la Entidad |  | 2017-05-05 | 2017-12-31 | Director General, Secretaria Ejecutiva , responsable Vur | PQRS contestadas a tiempo/PQRS recibidas | NUMERO | Realizar seguimiento diario al aplicativo SAGA, con el fin de llevar un control al vencimiento de la PQRs.. . . | 100
R3 | Planta de personal insuficiente y sin competencias para cumplir con todos los lineamientos estrategicos del Instituto. | 36 | Selección de personal sin el cumplimiento de los requisitos de los perfiles del cargo,falta de asignación de recursos para cubrir los gastos de personal | EVITAR EL RIESGO | Planta de personal competente y selección de personal de conformidad con los perfiles del cargo |  | 2017-05-05 | 2017-12-31 | Dirección Genera/Talento Humano/Asesor Juridico | Personal competente/planta de personal | Porcentaje | Selección de personal con el cumplimiento de los requisitos de los perfiles del cargo.. . . | 100
R4 | Manejo presupuestal sin cumplir con los planes de: caja, de adquisiciones y de inversiones. | 36 | Toma de decisiones presupuestales de la Dirección sin tener en cuenta los parametros financieros.. Presiones externas indebidas. | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento permanente de la información díaria, de las diferentes áreas del Instituto |  | 2017-05-05 | 2017-12-31 | Director general, Subdirector Adtivo y Financiero y Tesorera General, técnico Administrativo | Ejecución presupuestal | porcentaje | Revisión y depuración de la información , que las personas responsables de elaborar el presupuesto se encuentren capacitadas.. . . | 60
R5 | Incumplimiento de las Metas establecidas en los diferentes Planes que tiene el Instituto para cumplir con su objeto misional | 64 | Falta de Seguimiento y monitoreo del Plan de Acción, de inversiones, de caja de adquisiciones. Falta de recursos para ejecutar los proyectos propuestos. | EVITAR EL RIESGO | Herramienta que permita hacer seguimiento integrado a los diferente planes del Instituto |  | 2017-05-05 | 2017-12-31 | Dirección Genera/Subdirección Tecnica/Subdirección Financiera | Cumplimiento metas Plan estrategico | Numero | Cronograma de seguimiento a los diferentes planes a través de una herramienta tecnologica. . . | 15
R6 | Instalaciones inseguras para el cumplimiento de las funciones | 36 | falta de inspecciones periodicas y acciones preventivas que permitan subsanar las deficiencias estructurales enmarcadas en los alcances que nos permita la figura de comodato.. Fuerte oleada invernal. | REDUCIR EL RIESGO | Realizar las reparaciones locativas que se requieran para logar un adecuado ambiente laboral |  | 2017-05-05 | 2017-12-31 | Direccion General | Instalaciones adecuadas | PORCENTAJE | Cumplimiento de la normatividad del sistema de gestión y seguridad en el trabajo | 100
R7 |  | 0 | . . | [8 empty] | . . . | 0
R8 |  | 0 | . . | [8 empty] | . . . | 0
EVITAR EL RIESGO
REDUCIR EL RIESGO
COMPARTIR O TRANSFERIR
ASUMIR EL RIESGO

## RIESGO INHERENTE
PROCESO: | Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: | Mapa de Riesgos por Procesos
FECHA: | 2018-09-01
VERSION: | 1.0
FASE: | RIESGO INHERENTE
FECHA: | 2018-07-17
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Liderar, dirigir, coordinar y Controlar la Gestión de todos los Procesos del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas.
RIESGO INHERENTE
[6 empty] | PARTICIPACIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO | PONDERACIÓN PERFIL DEL RIESGO
RIESGOS |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | PERFIL DEL RIESGO | ZONA RIESGO
R1 | Formulación de un Plan de Acción sin soporte presupuestal. | 3 | 3 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | 14.06% | 5.0625
R2 | Incumplimiento en el tiempo de respuesta a las peticiones, quejas y recursos que se reciben en el Instituto. | 3 | 4 | 48 | ZONA RIESGO EXTREMA | 18.75% | 9
R3 | Planta de personal insuficiente y sin competencias para cumplir con todos los lineamientos estrategicos del Instituto. | 3 | 3 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | 14.06% | 5.0625
R4 | Manejo presupuestal sin cumplir con los planes de: caja, de adquisiciones y de inversiones. | 3 | 3 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | 14.06% | 5.0625
R5 | Incumplimiento de las Metas establecidas en los diferentes Planes que tiene el Instituto para cumplir con su objeto misional | 4 | 4 | 64 | ZONA RIESGO EXTREMA | 25% | 16
R6 | Instalaciones inseguras para el cumplimiento de las funciones | 3 | 3 | 36 | ZONA RIESGO ALTA | 14.06% | 5.0625
R7 |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0% | 0
R8 |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0% | 0
|  |  |  | 256 |  | 100% | 45.25

## RIESGO RESIDUAL
PROCESO: | Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: | Mapa de Riesgos por Procesos
FECHA: | 2018-09-01
VERSION: | 1.0
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Liderar, dirigir, coordinar y Controlar la Gestión de todos los Procesos del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas.
RIESGO RESUIDUAL
PERFIL DE RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO
| PERFIL RIESGO INHERENTE | CONTROL DEL PROCESO | RIESGO CONTROLADO | RIESGO RESIDUAL
| 45.25 | 79.17% | 35.8229 | 9.4271
Control Interno: La disminucion de la probabilidad e impacto dependerá del cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a continuación
1. Cuando el riesgo residual sea =< a 25
2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinación de Control Interno, basados en datos históricos se determine que la ponderación inicial no refleja la realidad del riesgo en el proceso.

## MAPA DE RIESGO
PROCESO: | Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: | Mapa de Riesgos por Procesos
FECHA: | 2018-09-01
VERSION: | 1.0
FASE: | VALORACIÓN DEL RIESGO
FECHA: | 1.0
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Liderar, dirigir, coordinar y Controlar la Gestión de todos los Procesos del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas.
No. DEL RIESGO | NOMBRE DEL RIESGO | CALIFICACION |  |  |  |  | NUEVA CALIFICACIÓN |  |  | NUEVA EVALUACIÓN | MEDIDA DE MITIGACIÓN -OPCIONES MANEJO | DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN | ENCARGADO DE DAR RESPUESTA | RELACIÓN BENEFICIO - COSTO | INDICADOR | MEDIDA DEL INDICADOR
|  | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | EVALUACION RIESGO | CONTROLES | REDUCE | PROBABILIDAD | IMPACTO | PERFIL DEL RIESGO (1-100)
R1 | Formulación de un Plan de Acción sin soporte presupuestal. | 3 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | Informes trimestrales sobre los avances del Plan de Acción, Control y seguimiento al Plan de Acción | PROBABILIDAD | 1 | 3 | 12 | ZONA RIESGO MODERADA | EVITAR EL RIESGO | Establecer procedimientos que permitan formular un Plan de Acción acorde con la realidad financiera del Instituto | Líder del Proceso | N/A | cumplimiento Plan de Acción | PORCENTAJE
R2 | Incumplimiento en el tiempo de respuesta a las peticiones, quejas y recursos que se reciben en el Instituto. | 3 | 4 | ZONA RIESGO EXTREMA | Realizar seguimiento diario al aplicativo SAGA, con el fin de llevar un control al vencimiento de la PQRs.. . | IMPACTO | 3 | 2 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO | Seguimiento constante a lasrespuestas oportunas o de Ley de las Peticiones Quejas, reclamos y Sugerencias recibidas por la Entidad | Subdirector Administrativo y Financiero, Secretaria Ejecutiva | N/A | PQRS contestadas a tiempo/PQRS recibidas | NUMERO
R3 | Planta de personal insuficiente y sin competencias para cumplir con todos los lineamientos estrategicos del Instituto. | 3 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | Selección de personal con el cumplimiento de los requisitos de los perfiles del cargo.. . | IMPACTO | 3 | 1 | 12 | ZONA RIESGO BAJA | EVITAR EL RIESGO | Planta de personal competente y selección de personal de conformidad con los perfiles del cargo | Subdirector Administrativo y Financiero, Contadoras Externas |  | Personal competente/planta de personal | Porcentaje
R4 | Manejo presupuestal sin cumplir con los planes de: caja, de adquisiciones y de inversiones. | 3 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | Revisión y depuración de la información , que las personas responsables de elaborar el presupuesto se encuentren capacitadas.. . | PROBABILIDAD | 2 | 3 | 24 | ZONA RIESGO MODERADA | EVITAR EL RIESGO | Seguimiento permanente de la información díaria, de las diferentes áreas del Instituto | Director General, Subdirector Adtivo y Financiero y Tesorera General |  | Ejecución presupuestal | porcentaje
R5 | Incumplimiento de las Metas establecidas en los diferentes Planes que tiene el Instituto para cumplir con su objeto misional | 4 | 4 | ZONA RIESGO EXTREMA | Cronograma de seguimiento a los diferentes planes a través de una herramienta tecnologica. . | PROBABILIDAD | 4 | 4 | 64 | ZONA RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO | Herramienta que permita hacer seguimiento integrado a los diferente planes del Instituto | Subdirector Administrativo y Financiro, Contadora Externa |  | Cumplimiento metas Plan estrategico | Numero
R6 | Instalaciones inseguras para el cumplimiento de las funciones | 3 | 3 | ZONA RIESGO ALTA | Cumplimiento de la Normatividad en Sistema de Gestión y seguridad en el trabajo. | IMPACTO | 3 | 1 | 12 | ZONA RIESGO BAJA | REDUCIR EL RIESGO | Realizar las reparaciones locativas que se requieran para logar un adecuado ambiente laboral | Subdirector Administrativo y Financiero y Tesorera General |  | Instalaciones adecuadas | PORCENTAJE
R7 |  | 0 | 0 |  | . . | 0 | 0 | 0 | 0
R8 |  | 0 | 0 |  | . . | 0 | 0 | 0 | 0
Note on N13: UNGRD: Es la persona que es responsable dentro del proceso de dar respuesta ante la materialización de un riesgo.
Note on P13: UNGRD: Es la métrica empleada por el dueño del proceso para medir la acción emprendida ante la materialización de un riesgo.

## GRÁFICA CONTROLADA
PROCESO: | Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO: | Mapa de Riesgos por Procesos
FECHA: | 2018-09-01
VERSION: | 1.0
FASE: | GRÁFICA CONTROLADA
FECHA: | 2018-07-17
NOMBRE DEL PROCESO |  | OBJETIVO DEL PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | Liderar Dirigir, Coordinar y Controlar, la gestión de todos los Procesos del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas.
GRÁFICA SIN VALORAR CONTROLES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
[8 empty] | Proceso | No. Riesgo | Impacto (X) | Probabilidad (Y)
Casi Seg.
[8 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | R1 | 3 | 1
[9 empty] | R2 | 2 | 3
[7 empty] | Proba. |  | R3 | 1 | 3
[9 empty] | R4 | 3 | 2
[9 empty] | R5 | 4 | 4
[7 empty] | Posible |  | R6 | 1 | 3
[9 empty] | R7 | 0 | 0
[9 empty] | R8 | 0 | 0
Imp.
Raro
ZONA RIESGO EXTREMA
ZONA RIESGO ALTA
|  | INSIG. | MENOR | MOD. | MAYOR | CAT |  |  | ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA